## 대시보드 Dashboard
API 연동 개발 트래커 — 대시보드 · API Integration Tracker — Dashboard
오늘 Today 2026-10-30 · 카테고리 시트에서 자동 집계 · auto-counted from the category sheets · 데이터 Data: SharePoint API Dev Tracker (19 Oct) + OMH-CRM (18 Oct)
전체 Total |  | 라이브 Live |  | 개발·테스트 Dev / Test |  | 계약·NDA NDA / Contract |  | 파이프라인 Pipeline |  | 60일+ 정체 Stalled 60d+ | 체이스 지연·필요 Chase overdue / needed
142 |  | 35 |  | 14 |  | 16 |  | 77 |  | 14 | 45
카테고리 × 개발 상태 · Category × status | [11 empty] | 지역 × 카테고리 (진행 중) · Region × category (open items)
카테고리 · Category | Live | Partially Live | Pending Live | Testing | In Development | NDA/Contract | Pipeline | Contact | 보류/드롭 Hold/Drop | 합계 Total |  | 지역 · Region | 스위칭 업체 Switch vendors | 스위칭 연동 Switching | 서드파티 연동 3rd Party | 우리가 공급사 OMH Supply | 상호연동 Two-way | 합계 Total
스위칭 업체 Switch vendors | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 |  | 한국 · Korea | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8
스위칭 연동 Switching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 16 |  | 일본 · Japan | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6
서드파티 연동 3rd Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 중화권 · Greater China | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 26
우리가 공급사 OMH Supply | 31 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 46 | 1 | 94 |  | 동남아 · SE Asia | 0 | 3 | 0 | 17 | 7 | 27
상호연동 Two-way | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | 인도 · India | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 15
합계 · Total | 35 | 0 | 1 | 3 | 10 | 16 | 2 | 75 | 6 | 142 |  | 중동·러시아 · ME & Russia | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9
[12 empty] | 유럽·미주 · Europe & Americas | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9
[12 empty] | 글로벌 · Global | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[12 empty] | 합계 · Total | 3 | 16 | 4 | 62 | 16 | 101
담당별 진행 중 건수 · Open items by owner
[12 empty] | 담당 · Owner | 스위칭 업체 Switch vendors | 스위칭 연동 Switching | 서드파티 연동 3rd Party | 우리가 공급사 OMH Supply | 상호연동 Two-way | 합계 Total | 60일+ 정체 Stalled 60d+ | 체이스 지연·필요 Chase overdue/needed
[12 empty] | Grace | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 24 | 7 | 11
[12 empty] | Aiden (지역 공백 · interim) | 0 | 4 | 0 | 30 | 7 | 41 | 5 | 23
[12 empty] | GSM: Aiden → Jane (Dec~) | 3 | 10 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1 | 9
[12 empty] | Jane | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2
[12 empty] | Aiden (일본 · interim JP) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0
[12 empty] | SCM by country · Aiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Aiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지금 챙길 것 — 60일 이상 정체 (2026-10-19 스냅샷) · Watch list — stalled 60+ days (snapshot 19 Oct; use the 'Delay check' filter for live data)
카테고리 Category | 프로젝트 Project | 지역 Region | 담당 Owner | 진행률 Progress | 경과일 Days | 현황 · 다음 액션 Status · next action
우리가 공급사 OMH Supply | Uone | 중화권 · Greater China | Grace | 20% | 406
스위칭 연동 Switching | Lion Travel | 중화권 · Greater China | Grace | 20% | 402 | Shiji 셀러 측 인터페이스 완료(10월 말~11월 초) 후 Shiji 경유 첫 채널 오픈 준비 — Shiji 폴더 TASKS #7(3자 미팅)과 연계 After Shiji seller-side interface is complete (late Oct–early Nov), prepare first channel launch via Shiji — link with Shiji folder TASKS #7 (three-party meeting)
우리가 공급사 OMH Supply | Amerilink | 중화권 · Greater China | Grace | 20% | 357
우리가 공급사 OMH Supply | Star Travel | 중화권 · Greater China | Grace | 50% | 321
상호연동 Two-way | Chudu24 | 동남아 · SE Asia | GSM: Aiden → Jane (Dec~) | 30% | 313 | API·2-way 제안 회신 체이스 + 탑셀링·피크 프로모션 공유 Chase reply on API/2-way proposal + share top-selling and peak promotions
우리가 공급사 OMH Supply | Justgotrip | 중화권 · Greater China | Grace | 20% | 287
우리가 공급사 OMH Supply | Gotadi - HN Branch | 동남아 · SE Asia | Aiden (지역 공백 · interim) | 40% | 102 | 재가동 회신 2차 체이스 + OMH 측 개발 deliverable·ETA 확정 Second chase for re-engagement reply + confirm OMH-side development deliverables and ETA
상호연동 Two-way | G2 Travel | 유럽·미주 · Europe & Americas | Aiden (지역 공백 · interim) | 20% | 101
상호연동 Two-way | Tiket.com | 동남아 · SE Asia | Aiden (지역 공백 · interim) | 20% | 68 | Celine 체이스 또는 Hold 결정 Chase Celine or decide to put on hold
상호연동 Two-way | Tiket.com | 동남아 · SE Asia | Aiden (지역 공백 · interim) | 20% | 68 | Celine 체이스 또는 Hold 결정 Chase Celine or decide to put on hold
우리가 공급사 OMH Supply | Huamao | 중화권 · Greater China | Grace | 50% | 66 | 개발 재개 확인 — 8/3 API 오류 해결 여부·인증 일정 Confirm development has resumed — whether the 3 Aug API error is resolved and certification schedule
우리가 공급사 OMH Supply | Ziru (TMC) | 중화권 · Greater China | Grace | 50% | 66
우리가 공급사 OMH Supply | Travelata(Vivatech) | 중동·러시아 · ME & Russia | Aiden (지역 공백 · interim) | 50% | 61 | API 연동 진행(DEV·개발 일정·담당자·IP) 체이스 + 보증금 USD 20,000 입금 확인 Chase API integration progress (DEV, development schedule, contact person, IP) + confirm deposit of USD 20,000 received

## 개발 간트 Dev Gantt
개발 진행 간트차트 · Dev Progress Gantt
오늘 Today 2026-10-30 · 주 단위 간트 · 날짜는 해당 주의 아무 날짜나 입력해도 그 주에 표시됩니다 · Weekly view – any date in the week works
타임라인 시작일 Timeline start |  |  | 2026-09-01 | ← 이 날짜가 속한 주(월요일)부터 26주 표시 · Shows 26 weeks from this week |  |  |  | 범례 Legend |  |  | 개발중 |  |  | 지연 |  |  | 예정/완료 |  |  | 라이브 주 |  |  | 이번 주
[11 empty] | In Dev |  |  | Overdue |  |  | Planned/Done |  |  | Go-Live week |  |  | This week
No. | 업체명 Vendor | 업체코드 Vendor Code | 개발자 Developer | 개발 시작일 Dev Start | 완료 예정일 Dev End (plan) | 라이브 일자 Go-Live | 기간(주) Weeks | 상태 Status | 2026-08 | 2026-09 |  |  |  | 2026-10 |  |  |  | 2026-11 |  |  |  |  | 2026-12 |  |  |  | 2027-01 |  |  |  | 2027-02
[9 empty] | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
[9 empty] | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22
1 | test agency |  | Aiden | 2026-10-27 | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 3 | 개발중 In Dev
2 | ABC Travel Service |  | Tan | 2026-12-01 | 2026-12-30 |  | 5 | 예정 Planned
3 | STAYLAH |  | Tan | 2026-11-02 | 2026-11-30 |  | 5 | 예정 Planned
4 | DiDi TMC |  | Calvin | 2026-12-15 | 2027-01-15 |  | 5 | 예정 Planned
5
6
7
8
9
10
11

## 스위칭 업체 Switch vendors
스위칭 업체 Switch vendors |  |  |  | 스위치 업체 자체와의 연동 (TGX·Shiji·Juniper·ZentrumHub 등) · 셀러(OMH 공급)·바이어(OMH 매입) 측 상태와 경유 파트너 수 · 오너 GSM (Aiden 인수 중, 12월~ Jane) Integration with the switch vendors themselves (TGX, Shiji, Juniper, ZentrumHub, etc.) · seller (OMH supply) and buyer (OMH sourcing) side status, partners routed via each switch · Owner: GSM (Aiden taking over, Jane lead from Dec)
전체 Total 8 · 라이브 Live 0 · 개발·테스트 Dev/Test 2 · 계약·NDA 0 · 파이프라인 Pipeline 6 · 60일+ 정체 Stalled 60d+ 0 | [34 empty] | 단계 가중치 · Stage weight → | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 60% | 70% | 75% | 80% | 90% | 100%
프로젝트 · 개발 정보 · Project / Dev Info | [17 empty] | 진행 · 체이스 현황 (자동 계산) · Progress & Chase Status (Auto-calculated) | [10 empty] | 계획 · 이슈 (직접 입력) · Plan & Issues (manual entry) | [6 empty] | 단계 이력 (실제 날짜) · Stage History (actual dates) — Pipeline → Contract → Dev → Customer Live
No. | 상태 Status | 상태 수동 지정 Status override | 보류/드롭 Hold/Drop | 지역 Region | 국가 Country | 프로젝트 (업체) Project (Partner) | 방향 Direction | 셀러 측 (OMH 공급) Seller side (OMH supply) | 바이어 측 (OMH 매입) Buyer side (OMH sourcing) | 경유 파트너 수 Partners via this switch | 연결 경로 Connection | 원본 카테고리 Category (orig.) | 비즈 임팩트 Biz Impact | 영업 단계 (CRM) Sales stage (CRM) | 담당 (현재) Owner (current) | 개발 주체 Dev Owner | 처리 팀 Handling Team | 진행률 Progress % | 마지막 활동 Last Activity | 단계 경과일 Days in Stage | 지연 체크 Delay Check | 현재 단계 Current Stage | 파이프라인 기간 Pipeline Age | 체이스 # Chase # | 마지막 체이스 Last Chase | 체이스 후 경과일 Days Since Chase | 다음 체이스 Next Chase Due | 체이스 알림 Chase Alert | 목표 라이브 Target Go-Live | 대기 사유 Waiting On | 현황 · 다음 액션 (KR) Status · next action (KR) | 현황 · 다음 액션 (EN) Status · next action (EN) | 원본 Note (IT) Note (IT original) | 최종 연락 (CRM) Last contact (CRM) | 출처 · 메모 Source · memo | ① 파이프라인 시작 Pipeline Start (5%) | ② 제안·소개 발송 Proposal / Intro Sent (10%) | ③ NDA 발송 NDA Sent (15%) | ④ NDA 체결 NDA Signed (20%) | ⑤ 계약 체결 Contract Signed (30%) | ⑥ SLA 확정 SLA Finalized (40%) | ⑦ 개발 착수 예정 Dev Kickoff Planned (45%) | ⑧ 개발 착수 · SPEC/DEV 키 · 크리덴셜 Dev Kickoff / SPEC·DEV Key (50%) / Credential | ⑨ 인증 Certification (60%) | ⑩ 라이브 테스트 Live Test (70%) | ⑪ 개발 완료 예정 Dev Completion Planned (75%) | ⑫ 라이브 키 오픈 (OMH 측) Live Key Open – OMH side only (80%) | ⑬ 첫 예약 First Booking (90%) | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) Customer Live Confirmed – client notified (100%)
1 | Testing |  |  | 중화권 · Greater China | China | Shiji | 스위치 · Switch | 진행 중 · In progress (셀러 인터페이스 10월 말~11월 초 · seller interface late Oct–early Nov, 첫 채널 Lion Travel · first channel Lion Travel) | 테스트 완료 · Test done (인증 로그 전달만 남음 · only certification logs left) | 5 | 스위치 자체 · Switch itself | Switching System | High | API 연동 중 · Integrating | GSM: Aiden → Jane (Dec~) | OHMY + Partner (50/50) | SLA | 70% | 2026-09-21 | 39 | Stalled 30d+ | ⑩ 라이브 테스트 · Live Test | 821 | 2 | 2026-10-08 | 22 | 2026-10-15 | Chase Overdue | 2026-10-07 |  | Ace Zhou 리캡 회신 — 마켓플레이스(셀러 2%) 진행 여부 결정 + 바이어 인증용 실행 로그 전달 | Reply to Ace Zhou's recap — decide whether to proceed with the marketplace (seller 2%) + send execution logs for buyer certification | Btw, regarding Shiji, current status is separate : Shiji (OMH are supply) : Shiji is doing it Shiji (OMH are demand - 3rd party integration) : Finish implementation, we're testing with them. | 2026-10-16 | Tracker |  |  |  | 2024-07-31 | 2026-06-26 |  | 2026-08-03 | 2026-09-02 | 2026-09-16 | 2026-09-21
2 | In Development |  |  | 유럽·미주 · Europe & Americas | Spain | TGX | 스위치 · Switch | 개발 중 · In development (인증 60% · certification 60%, Buyer 계약 1건 필요 · needs 1 buyer contract) | 미확인 · Unconfirmed | 13 | 스위치 자체 · Switch itself | Switching System | High | API 연동 중 · Integrating | GSM: Aiden → Jane (Dec~) | OHMY + Partner (50/50) | SLA | 60% | 2026-09-22 | 38 | Stalled 30d+ | ⑨ 인증 · Certification | 38 | 1 | 2026-10-05 | 25 |  | Chase Needed |  |  | OMH TGX 개발 완료 일정 확보 + Buyer 계약 1건(VOLT 또는 Welcomebeds) 확정 | Secure OMH TGX development completion date + confirm one Buyer contract (VOLT or Welcomebeds) |  | 2026-09-15 | Tracker | [8 empty] | 2026-09-22
3 | Contact |  |  | 인도 · India | India | Zentrumhub | 스위치 · Switch | 미확인 · Unconfirmed | 미확인 · Unconfirmed | 1 | 스위치 자체 · Switch itself |  |  | 신규 개발 · New lead | GSM: Aiden → Jane (Dec~) |  |  | 0% |  |  | No Record |  |  | 3 | 2026-10-27 | 3 | 2026-11-03 | Scheduled |  |  | GSM 인수 후 진행 상태 확인, 추가 스위치 여부는 Shiji·TGX 완료 후 판단 | Check progress after GSM takeover; decide on additional switches after Shiji and TGX are complete |  | 2026-10-05 | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
4 | Contact |  | Dropped | 한국 · Korea | Korea | 11infortec | 스위치 · Switch | 미확인 · Unconfirmed | 미확인 · Unconfirmed | 0 | 스위치 자체 · Switch itself | Switching System | Low | — | GSM: Aiden → Jane (Dec~) | OHMY | SLA | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [10 empty] | Tracker
5 | Contact |  | On Hold | 중화권 · Greater China | China | Derbysoft | 스위치 · Switch | 미확인 · Unconfirmed | 미확인 · Unconfirmed | 0 | 스위치 자체 · Switch itself | Switching System | Low | — | GSM: Aiden → Jane (Dec~) | OHMY | SLA | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [10 empty] | Tracker
6 | Contact |  | On Hold | 동남아 · SE Asia | Singapore | TAN | 스위치 · Switch | 미확인 · Unconfirmed | 미확인 · Unconfirmed | 1 | 스위치 자체 · Switch itself | Switching System | Low | — | GSM: Aiden → Jane (Dec~) | OHMY | SLA | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [10 empty] | Tracker
7 | Contact |  | On Hold | 유럽·미주 · Europe & Americas | Spain | Juniper | 스위치 · Switch | 미확인 · Unconfirmed | 미확인 · Unconfirmed | 1 | 스위치 자체 · Switch itself | Switching System | Mid | 보류·종료 · On hold · closed | GSM: Aiden → Jane (Dec~) | Partner (client-side) | SLA | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [6 empty] | 3rd party GSM 인수 과정에서 Juniper 검토 유지/종료 결정 | Decide whether to continue or end the Juniper review as part of the 3rd-party handover to GSM |  | 미확인 | Tracker
8 | Contact |  | On Hold | 유럽·미주 · Europe & Americas | USA | Synxis | 스위치 · Switch | 미확인 · Unconfirmed | 미확인 · Unconfirmed | 0 | 스위치 자체 · Switch itself | Switching System | Low | — | GSM: Aiden → Jane (Dec~) | OHMY | SLA | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [10 empty] | Tracker

## 스위칭 연동 Switching
스위칭 연동 Switching |  |  |  | 스위치(TGX·Shiji 등)를 거쳐 연결하는 파트너 · 스위치 업체 자체는 '스위칭 업체' 시트 · 오너 GSM (Aiden 인수 중, 12월~ Jane) Partners connected through a switch (TGX, Shiji, etc.) · the switch vendors themselves are on the 'Switch vendors' sheet · Owner: GSM (Aiden taking over, Jane lead from Dec)
전체 Total 16 · 라이브 Live 0 · 개발·테스트 Dev/Test 0 · 계약·NDA 3 · 파이프라인 Pipeline 13 · 60일+ 정체 Stalled 60d+ 1 | [31 empty] | 단계 가중치 · Stage weight → | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 60% | 70% | 75% | 80% | 90% | 100%
프로젝트 · 개발 정보 · Project / Dev Info | [14 empty] | 진행 · 체이스 현황 (자동 계산) · Progress & Chase Status (Auto-calculated) | [10 empty] | 계획 · 이슈 (직접 입력) · Plan & Issues (manual entry) | [6 empty] | 단계 이력 (실제 날짜) · Stage History (actual dates) — Pipeline → Contract → Dev → Customer Live
No. | 상태 Status | 상태 수동 지정 Status override | 보류/드롭 Hold/Drop | 지역 Region | 국가 Country | 프로젝트 (업체) Project (Partner) | 방향 Direction | 연결 경로 Connection | 원본 카테고리 Category (orig.) | 비즈 임팩트 Biz Impact | 영업 단계 (CRM) Sales stage (CRM) | 담당 (현재) Owner (current) | 개발 주체 Dev Owner | 처리 팀 Handling Team | 진행률 Progress % | 마지막 활동 Last Activity | 단계 경과일 Days in Stage | 지연 체크 Delay Check | 현재 단계 Current Stage | 파이프라인 기간 Pipeline Age | 체이스 # Chase # | 마지막 체이스 Last Chase | 체이스 후 경과일 Days Since Chase | 다음 체이스 Next Chase Due | 체이스 알림 Chase Alert | 목표 라이브 Target Go-Live | 대기 사유 Waiting On | 현황 · 다음 액션 (KR) Status · next action (KR) | 현황 · 다음 액션 (EN) Status · next action (EN) | 원본 Note (IT) Note (IT original) | 최종 연락 (CRM) Last contact (CRM) | 출처 · 메모 Source · memo | ① 파이프라인 시작 Pipeline Start (5%) | ② 제안·소개 발송 Proposal / Intro Sent (10%) | ③ NDA 발송 NDA Sent (15%) | ④ NDA 체결 NDA Signed (20%) | ⑤ 계약 체결 Contract Signed (30%) | ⑥ SLA 확정 SLA Finalized (40%) | ⑦ 개발 착수 예정 Dev Kickoff Planned (45%) | ⑧ 개발 착수 · SPEC/DEV 키 · 크리덴셜 Dev Kickoff / SPEC·DEV Key (50%) / Credential | ⑨ 인증 Certification (60%) | ⑩ 라이브 테스트 Live Test (70%) | ⑪ 개발 완료 예정 Dev Completion Planned (75%) | ⑫ 라이브 키 오픈 (OMH 측) Live Key Open – OMH side only (80%) | ⑬ 첫 예약 First Booking (90%) | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) Customer Live Confirmed – client notified (100%)
1 | NDA/Contract |  |  | 중화권 · Greater China | Taiwan | Lion Travel | 공급 · OMH → Partner | SHIJI | Channel API | High | 계약 협상 중 · Contract talks | Grace | Partner (client-side) | GSM | 20% | 2025-09-12 | 413 | Stalled 90d+ | ④ NDA 체결 · NDA Signed | 413 | 1 | 2026-10-05 | 25 |  | Chase Needed |  |  | Shiji 셀러 측 인터페이스 완료(10월 말~11월 초) 후 Shiji 경유 첫 채널 오픈 준비 — Shiji 폴더 TASKS #7(3자 미팅)과 연계 | After Shiji seller-side interface is complete (late Oct–early Nov), prepare first channel launch via Shiji — link with Shiji folder TASKS #7 (three-party meeting) |  | 2026-10-05 | Tracker |  |  |  | 2025-09-12
2 | NDA/Contract |  |  | 동남아 · SE Asia | Thailand | Pax2night | 양방향 · Two-way | Shiji (TGX에서 전환) · Shiji (moved from TGX) | TGX Switching | Mid | API 연동 중 · Integrating | GSM: Aiden → Jane (Dec~) | OHMY + Partner (50/50) | GSM | 20% | 2026-09-02 | 58 | Stalled 30d+ | ④ NDA 체결 · NDA Signed | 58 | 3 | 2026-10-26 | 4 | 2026-11-02 | Scheduled |  |  | Shiji 경유 양방향 연동 개발 일정 확정(Ella↔상대 기술팀) 결과 확인 | Confirm outcome of finalizing the development schedule for two-way integration via Shiji (Ella ↔ partner's tech team) |  | 2026-09-19 | Tracker · TGX 불가 → Shiji 전환 · TGX not possible, moved to Shiji |  |  |  | 2026-09-02
3 | NDA/Contract |  |  | 인도 · India | India | Volt | 공급 · OMH → Partner | TGX 또는 ZentrumHub · TGX or ZentrumHub | TGX Switching | Mid | 계약 협상 중 · Contract talks | Aiden (지역 공백 · interim) | OHMY + Partner (50/50) | GSM | 20% | 2026-09-02 | 58 | Stalled 30d+ | ④ NDA 체결 · NDA Signed | 58 | 1 | 2026-10-05 | 25 |  | Chase Needed |  |  | 10/18 발송한 Buyer SLA 조정점에 대한 최종 양자 SLA·TTG 버전·준거법 회신 체이스 + ITB Asia 미팅 요청 회신(부스 B108 안내) → 무응답 지속 시 TGX Buyer 계약을 Welcomebeds로 전환 판단 | Chase reply on final bilateral SLA, TTG version and governing law following the Buyer SLA adjustments sent 18 Oct + reply to ITB Asia meeting request (point to booth B108) → if still no response, decide whether to switch the TGX Buyer contract to Welcomebeds |  | 2026-10-18 | Tracker |  |  |  | 2026-09-02
4 | Contact |  |  | 일본 · Japan | Japan | Miki | 미확인 · Unconfirmed | TGX | TGX Switching | Mid | 신규 개발 · New lead | Aiden (일본 · interim JP) | OHMY + Partner (50/50) | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [6 empty] | 일본·한국·베트남 톱100 리스트 준비 완료 확인 후 Miki 재체크 시점 회신 대기 | Confirm Japan/Korea/Vietnam top-100 lists are ready, then await Miki's reply on re-check timing |  | 2026-09-16 | Tracker
5 | Contact |  |  | 동남아 · SE Asia | Singapore | Luxury Tours | 공급 · OMH → Partner | 미정 (TAN vs Shiji·TGX) · TBD (TAN vs Shiji/TGX) | TGX Switching | Mid | 신규 개발 · New lead | Aiden (지역 공백 · interim) | OHMY + Partner (50/50) | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 4 | 2026-10-09 | 21 | 2026-10-16 | Chase Overdue |  |  | ITB Asia(10/21–23) 현장 미팅 — 양방향 스코프·연동 경로(TAN vs SHIJI/TGX) 확정 | On-site meeting at ITB Asia (21–23 Oct) — confirm two-way scope and integration route (TAN vs SHIJI/TGX) |  | 2026-10-08 | Tracker
6 | Contact |  |  | 인도 · India | India | Ottila | 양방향 · Two-way | TGX | TGX Switching | High | 계약 협상 중 · Contract talks | GSM: Aiden → Jane (Dec~) | OHMY + Partner (50/50) | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [6 empty] | 계약서 v1 회신 체이스(2주+ 무응답, 기한 10/13 경과) | Chase reply on contract v1 (no response 2+ weeks; due 13 Oct passed) |  | 2026-09-29 | Tracker · CRM상 계약 단계 — 단계 날짜 입력 필요 · contract stage per CRM, stage dates missing
7 | Contact |  |  | 중동·러시아 · ME & Russia | UAE | IOL | 미확인 · Unconfirmed | TGX | Switching System | Low | — | Aiden (지역 공백 · interim) | OHMY + Partner (50/50) | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [10 empty] | Tracker
8 | Contact |  |  | 유럽·미주 · Europe & Americas | Spain | HBX | 양방향 · Two-way | TGX | Channel API | High | 계약 협상 중 · Contract talks | GSM: Aiden → Jane (Dec~) | OHMY | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [6 empty] | 재무 실사 결과 재체이스(다른 담당자 CC) — 10/13 발송 여부 확인 후 미발송이면 즉시 발송 | Chase financial due diligence result again (CC another contact) — check whether it was sent on 13 Oct; if not, send immediately |  | 2026-09-23 | Tracker
9 | Contact |  |  | 유럽·미주 · Europe & Americas | Spain | Restel Hotels | 양방향 · Two-way | TGX 양방향 · TGX two-way | TGX Switching | High | 계약 협상 중 · Contract talks | GSM: Aiden → Jane (Dec~) | OHMY + Partner (50/50) | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 1 | 2026-10-28 | 2 | 2026-11-04 | Scheduled |  |  | SG 법인 수정 계약서 검토 후 ITB Asia 10/22 11:00(Kai Wei) 미팅에서 서명 일정 합의 + Jihee 11월 방한 미팅·트래블쇼 시즌2 회신 | Review revised contract for SG entity, then agree signing date at ITB Asia meeting 22 Oct 11:00 (Kai Wei) + reply to Jihee on November Korea-visit meeting and Travel Show Season 2 |  | 2026-10-14 | Tracker · CRM상 계약 단계 — 단계 날짜 입력 필요 · contract stage per CRM, stage dates missing
10 | Contact |  |  | 유럽·미주 · Europe & Americas | Spain | Veturis | 양방향 · Two-way | Shiji | SHIJI Switching | Mid | 계약 협상 중 · Contract talks | GSM: Aiden → Jane (Dec~) | OHMY + Partner (50/50) | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 5 | 2026-10-30 | 0 | 2026-11-06 | Scheduled |  |  | 크로스셀 계약 초안 v4 발송(우리 차례) + 단체 견적 C261117(11/17~20 도쿄)·JO270314S 회신(Vicky 경유 JP팀) | Send cross-sell contract draft v4 (our turn) + reply on group quotes C261117 (17–20 Nov, Tokyo) and JO270314S (JP team via Vicky) |  | 2026-10-15 | Tracker
11 | Contact |  |  | 유럽·미주 · Europe & Americas | Spain | Welcomebeds | 양방향 · Two-way | TGX | 3rd Party Hotel | Mid | 계약 협상 중 · Contract talks | GSM: Aiden → Jane (Dec~) | Partner (client-side) | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 4 | 2026-10-28 | 2 | 2026-11-04 | Scheduled |  |  | 계약 법인 결정 후 ITB Asia에서 Nora와 TGX·크레딧 정리 | Decide contracting entity, then settle TGX and credit with Nora at ITB Asia |  | 2026-10-07 | Tracker
12 | Contact |  |  | 동남아 · SE Asia | Thailand | Asian Trails | 양방향 · Two-way | TGX 단방향 + HotelsTrack · TGX one-way + HotelsTrack |  |  | 신규 개발 · New lead | GSM: Aiden → Jane (Dec~) |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 1 | 2026-10-28 | 2 | 2026-11-04 | Scheduled |  |  | ITB Asia 10/21 13:30 Virat 미팅 + HotelsTrack(Edwin) 미팅 일정 확정 | ITB Asia meeting with Virat 21 Oct 13:30 + confirm meeting date with HotelsTrack (Edwin) |  | 2026-09-23 | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
13 | Contact |  |  | 인도 · India | India | Rezlive | 양방향 · Two-way | TGX 등 대안 · TGX or other switch |  |  | 재가동 대상 · Re-engage | GSM: Aiden → Jane (Dec~) |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 1 | 2026-10-05 | 25 | 2026-10-12 | Chase Overdue |  |  | 10/5 재가동 메일 · 10/19 2차 일괄 체이스 | Re-engagement email 5 Oct · second batch chase 19 Oct |  |  | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
14 | Contact |  |  | 인도 · India | India | Tripjack | 공급 · OMH → Partner | TGX 또는 Shiji · TGX or Shiji |  |  | 신규 개발 · New lead | Aiden (지역 공백 · interim) |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 4 | 2026-10-29 | 1 | 2026-11-05 | Scheduled |  |  | Anitya 회신 체이스(10/19 2차 일괄) + ITB Asia 미팅(10/22 14:30, Tauseef) | Chase Anitya's reply (second batch, 19 Oct) + ITB Asia meeting (22 Oct 14:30, Tauseef) |  | 2026-10-05 | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
15 | Contact |  |  | 중동·러시아 · ME & Russia | UAE | Yalago | 양방향 · Two-way | TGX (양방향 제안) · TGX (two-way proposed) |  |  | 신규 개발 · New lead | GSM: Aiden → Jane (Dec~) |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 2 | 2026-10-07 | 23 | 2026-10-14 | Chase Overdue |  |  | ITB Asia(10/21–23) 현장 미팅으로 TGX 양방향 연동 방향 합의 + Yalago TGX 라이브 여부 확인 | Agree TGX two-way integration direction at on-site meeting at ITB Asia (21–23 Oct) + confirm whether Yalago is live on TGX |  | 2026-10-07 | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
16 | Contact |  |  | 유럽·미주 · Europe & Americas | Spain | W2M | 양방향 · Two-way | Juniper |  |  | 신규 개발 · New lead | GSM: Aiden → Jane (Dec~) |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [6 empty] | ITB Asia B167 현장에서 TGX↔Juniper 연결 방식 확인 | Confirm TGX↔Juniper connection method on site at ITB Asia B167 |  | 2026-09-28 | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)

## 서드파티 연동 3rd Party
서드파티 연동 3rd Party |  |  |  | 상대 재고를 OMH가 가져와 파는 연동 (OMH = 매입) We source the partner's inventory and resell it (OMH = buyer)
전체 Total 4 · 라이브 Live 0 · 개발·테스트 Dev/Test 0 · 계약·NDA 0 · 파이프라인 Pipeline 4 · 60일+ 정체 Stalled 60d+ 0 | [31 empty] | 단계 가중치 · Stage weight → | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 60% | 70% | 75% | 80% | 90% | 100%
프로젝트 · 개발 정보 · Project / Dev Info | [14 empty] | 진행 · 체이스 현황 (자동 계산) · Progress & Chase Status (Auto-calculated) | [10 empty] | 계획 · 이슈 (직접 입력) · Plan & Issues (manual entry) | [6 empty] | 단계 이력 (실제 날짜) · Stage History (actual dates) — Pipeline → Contract → Dev → Customer Live
No. | 상태 Status | 상태 수동 지정 Status override | 보류/드롭 Hold/Drop | 지역 Region | 국가 Country | 프로젝트 (업체) Project (Partner) | 방향 Direction | 연결 경로 Connection | 원본 카테고리 Category (orig.) | 비즈 임팩트 Biz Impact | 영업 단계 (CRM) Sales stage (CRM) | 담당 (현재) Owner (current) | 개발 주체 Dev Owner | 처리 팀 Handling Team | 진행률 Progress % | 마지막 활동 Last Activity | 단계 경과일 Days in Stage | 지연 체크 Delay Check | 현재 단계 Current Stage | 파이프라인 기간 Pipeline Age | 체이스 # Chase # | 마지막 체이스 Last Chase | 체이스 후 경과일 Days Since Chase | 다음 체이스 Next Chase Due | 체이스 알림 Chase Alert | 목표 라이브 Target Go-Live | 대기 사유 Waiting On | 현황 · 다음 액션 (KR) Status · next action (KR) | 현황 · 다음 액션 (EN) Status · next action (EN) | 원본 Note (IT) Note (IT original) | 최종 연락 (CRM) Last contact (CRM) | 출처 · 메모 Source · memo | ① 파이프라인 시작 Pipeline Start (5%) | ② 제안·소개 발송 Proposal / Intro Sent (10%) | ③ NDA 발송 NDA Sent (15%) | ④ NDA 체결 NDA Signed (20%) | ⑤ 계약 체결 Contract Signed (30%) | ⑥ SLA 확정 SLA Finalized (40%) | ⑦ 개발 착수 예정 Dev Kickoff Planned (45%) | ⑧ 개발 착수 · SPEC/DEV 키 · 크리덴셜 Dev Kickoff / SPEC·DEV Key (50%) / Credential | ⑨ 인증 Certification (60%) | ⑩ 라이브 테스트 Live Test (70%) | ⑪ 개발 완료 예정 Dev Completion Planned (75%) | ⑫ 라이브 키 오픈 (OMH 측) Live Key Open – OMH side only (80%) | ⑬ 첫 예약 First Booking (90%) | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) Customer Live Confirmed – client notified (100%)
1 | Contact |  |  | 일본 · Japan | Japan | JTR | 매입 · Partner → OMH | 직접 · Direct | 3rd Party Activity | Low | — |  | OHMY | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [10 empty] | Tracker
2 | Contact |  |  | 일본 · Japan | Japan | Linktivity | 매입 · Partner → OMH | 직접 · Direct | 3rd Party Activity | Low | 보류·종료 · On hold · closed |  | OHMY | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [6 empty] | 신규 시스템 세부 일정 안내 수신 여부 확인(10월경 완료 목표였음) | Check whether the detailed schedule for the new system has been received (target was completion around October) |  | 미확인 | Tracker
3 | Contact |  |  | 일본 · Japan | Japan | Toto booking | 매입 · Partner → OMH | 직접 · Direct | 3rd Party Activity | Low | — |  | OHMY | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [10 empty] | Tracker
4 | Contact |  |  | 중화권 · Greater China | Taiwan | ABC Travel | 매입 · Partner → OMH | 직접 · Direct | 3rd Party Hotel | High | — |  | OHMY | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 3 | 2026-10-28 | 2 | 2026-11-04 | Scheduled | [6 empty] | Tracker

## 우리가 공급사 OMH Supply
우리가 공급사 OMH Supply |  |  |  | OMH 재고를 채널에 직접 공급하는 연동 (OMH = 공급사) We supply OMH inventory directly to the channel (OMH = supplier)
전체 Total 94 · 라이브 Live 31 · 개발·테스트 Dev/Test 10 · 계약·NDA 5 · 파이프라인 Pipeline 48 · 60일+ 정체 Stalled 60d+ 9 | [31 empty] | 단계 가중치 · Stage weight → | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 60% | 70% | 75% | 80% | 90% | 100%
프로젝트 · 개발 정보 · Project / Dev Info | [14 empty] | 진행 · 체이스 현황 (자동 계산) · Progress & Chase Status (Auto-calculated) | [10 empty] | 계획 · 이슈 (직접 입력) · Plan & Issues (manual entry) | [6 empty] | 단계 이력 (실제 날짜) · Stage History (actual dates) — Pipeline → Contract → Dev → Customer Live
No. | 상태 Status | 상태 수동 지정 Status override | 보류/드롭 Hold/Drop | 지역 Region | 국가 Country | 프로젝트 (업체) Project (Partner) | 방향 Direction | 연결 경로 Connection | 원본 카테고리 Category (orig.) | 비즈 임팩트 Biz Impact | 영업 단계 (CRM) Sales stage (CRM) | 담당 (현재) Owner (current) | 개발 주체 Dev Owner | 처리 팀 Handling Team | 진행률 Progress % | 마지막 활동 Last Activity | 단계 경과일 Days in Stage | 지연 체크 Delay Check | 현재 단계 Current Stage | 파이프라인 기간 Pipeline Age | 체이스 # Chase # | 마지막 체이스 Last Chase | 체이스 후 경과일 Days Since Chase | 다음 체이스 Next Chase Due | 체이스 알림 Chase Alert | 목표 라이브 Target Go-Live | 대기 사유 Waiting On | 현황 · 다음 액션 (KR) Status · next action (KR) | 현황 · 다음 액션 (EN) Status · next action (EN) | 원본 Note (IT) Note (IT original) | 최종 연락 (CRM) Last contact (CRM) | 출처 · 메모 Source · memo | ① 파이프라인 시작 Pipeline Start (5%) | ② 제안·소개 발송 Proposal / Intro Sent (10%) | ③ NDA 발송 NDA Sent (15%) | ④ NDA 체결 NDA Signed (20%) | ⑤ 계약 체결 Contract Signed (30%) | ⑥ SLA 확정 SLA Finalized (40%) | ⑦ 개발 착수 예정 Dev Kickoff Planned (45%) | ⑧ 개발 착수 · SPEC/DEV 키 · 크리덴셜 Dev Kickoff / SPEC·DEV Key (50%) / Credential | ⑨ 인증 Certification (60%) | ⑩ 라이브 테스트 Live Test (70%) | ⑪ 개발 완료 예정 Dev Completion Planned (75%) | ⑫ 라이브 키 오픈 (OMH 측) Live Key Open – OMH side only (80%) | ⑬ 첫 예약 First Booking (90%) | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) Customer Live Confirmed – client notified (100%)
1 | Live |  |  | 중화권 · Greater China | Hong Kong | Klook | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | High | API 연동 중 · Integrating | Grace | OHMY | GSM | 100% | 2026-10-21 | 9 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 354 | 1 | 2026-10-05 | 25 |  |  | 2026-10-07 |  | 언어코드 수정 배포(다음 주) 후 재오픈 + Qi Li 질의(9명 기준·미적재 호텔)·크로스매핑 결과 회신 | Reopen after language code fix is deployed (next week) + reply to Qi Li's questions (9-person basis, hotels not loaded) and cross-mapping results |  | 2026-10-16 | Tracker | [6 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 2026-10-21
2 | Pending Live |  |  | 동남아 · SE Asia | Vietnam | Momo | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | High | API 연동 중 · Integrating | Aiden (지역 공백 · interim) | Partner (client-side) | GSM | 80% | 2026-10-02 | 28 | In Progress | ⑫ 라이브 키 오픈 (OMH 측) · Live Key Open | 147 | 2 | 2026-10-02 | 28 | 2026-10-09 | Chase Overdue | 2026-12-16 |  | 정산 리포트·대사 키 회신(Vicky 경유) + Tracker '라이브 포착'(10/18) 근거 확인 → PROD 연결·go-live일 확정(목표 12/16) | Reply on settlement report and reconciliation key (via Vicky) + verify basis for Tracker 'live detected' (18 Oct) → confirm PROD connection and go-live date (target 16 Dec) |  | 2026-10-12 | Tracker |  |  |  | 2026-06-05 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-16 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 2026-10-02
3 | Testing |  |  | 중화권 · Greater China | Taiwan | Cola Tour | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | High | API 연동 중 · Integrating | Grace | Partner (client-side) | GSM | 70% | 2026-10-01 | 29 | In Progress | ⑩ 라이브 테스트 · Live Test | 90 | 0 |  |  |  | Chase Needed |  |  | OMH 개발 대기 사유·일정 IT 확인 후 Live 전환 | Check with IT the reason for and timeline of the OMH development hold, then switch to Live |  | 2026-10-01 | Tracker | [6 empty] | 2025-11-01: 2026-08-01; 2025-11-02: 2026-10-01; 2025-11-03: 2026-10-01
4 | Testing |  |  | 중화권 · Greater China | China | Fangcang | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | High | API 연동 중 · Integrating | Grace | Partner (client-side) | GSM | 70% | 2026-09-24 | 36 | Stalled 30d+ | ⑩ 라이브 테스트 · Live Test | 83 | 1 | 2026-10-05 | 25 |  | Chase Needed |  |  | OMH 개발 대기 사유·일정 IT 확인 → Live Key 일정 확정 + Z-trip 결제용 Fangcang(AMT) 연동 가능성 확인·재보고 | Check with IT the reason for and timeline of the OMH development hold → confirm Live Key date + check feasibility of Fangcang (AMT) integration for Z-trip payments and re-report |  | 2026-10-05 | Tracker |  |  |  | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2025-11-01: 2026-08-11; 2025-11-01: 2026-08-12; 2025-11-02: 2026-08-22; 2025-11-03: 2026-09-24
5 | Live | Live |  | 중화권 · Greater China | China | JL Tour | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | High | API 연동 중 · Integrating | Grace | Partner (client-side) | GSM | 90% | 2026-10-21 | 9 | Live | ⑬ 첫 예약 · First Booking | 354 | 1 | 2026-10-05 | 25 |  |  | 2026-10-15 |  | OMH 개발 대기 사유·일정 IT 확인 후 Live 전환 | Check with IT the reason for and timeline of the OMH development hold, then switch to Live |  | 2026-10-05 | Tracker |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-21
6 | In Development |  |  | 한국 · Korea | Korea | Jejupay | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | Mid | API 연동 중 · Integrating | Jane | Partner (client-side) | GSM | 50% | 2026-08-21 | 70 | Stalled 60d+ | ⑧ 개발 착수 · SPEC/DEV 키 · 크리덴셜 · Kickoff / Credential | 108 | 1 | 2026-10-05 | 25 |  | Chase Needed |  |  | 상대 설계 진행 상황·연동 착수 예정일 체이스 | Chase partner's design progress and planned integration start date |  | 2026-10-05 | Tracker |  |  |  | 2025-11-10: 2026-07-14; 2025-11-10: 2026-08-04; 2025-11-10: 2026-08-21
7 | In Development |  |  | 중화권 · Greater China | China | Huamao | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | Mid | API 연동 중 · Integrating | Grace | Partner (client-side) | GSM | 50% | 2026-08-14 | 77 | Stalled 60d+ | ⑧ 개발 착수 · SPEC/DEV 키 · 크리덴셜 · Kickoff / Credential | 81 | 1 | 2026-10-05 | 25 |  | Chase Needed |  |  | 개발 재개 확인 — 8/3 API 오류 해결 여부·인증 일정 | Confirm development has resumed — whether the 3 Aug API error is resolved and certification schedule |  | 2026-10-05 | Tracker |  |  |  | 2025-11-10: 2026-08-10; 2025-11-10: 2026-08-11; 2025-11-10: 2026-08-12; 2025-11-10: 2026-08-13; 2025-11-10: 2026-08-14
8 | In Development |  |  | 중화권 · Greater China | Taiwan | Star Travel | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | High | — | Grace | Partner (client-side) | GSM | 50% | 2025-12-02 | 332 | Stalled 90d+ | ⑧ 개발 착수 · SPEC/DEV 키 · 크리덴셜 · Kickoff / Credential | 379 | 1 | 2026-10-05 | 25 |  | Chase Needed | [6 empty] | Tracker |  |  |  | 2025-11-10: 2025-10-16; 2025-11-10: 2025-12-01; 2025-11-10: 2025-12-02
9 | In Development |  |  | 중화권 · Greater China | China | Ziru (TMC) | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | Mid | — | Grace | Partner (client-side) | GSM | 50% | 2026-08-14 | 77 | Stalled 60d+ | ⑧ 개발 착수 · SPEC/DEV 키 · 크리덴셜 · Kickoff / Credential | 81 | 1 | 2026-10-05 | 25 |  | Chase Needed | [6 empty] | Tracker |  |  |  | 2025-11-10: 2026-08-10; 2025-11-10: 2026-08-11; 2025-11-10: 2026-08-12; 2025-11-10: 2026-08-13; 2025-11-10: 2026-08-14
10 | In Development |  |  | 중동·러시아 · ME & Russia | Russia | Travelata(Vivatech) | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | High | API 연동 중 · Integrating | Aiden (지역 공백 · interim) | Partner (client-side) | GSM | 50% | 2026-08-19 | 72 | Stalled 60d+ | ⑧ 개발 착수 · SPEC/DEV 키 · 크리덴셜 · Kickoff / Credential | 73 | 1 | 2026-10-05 | 25 |  | Chase Needed |  |  | API 연동 진행(DEV·개발 일정·담당자·IP) 체이스 + 보증금 USD 20,000 입금 확인 | Chase API integration progress (DEV, development schedule, contact person, IP) + confirm deposit of USD 20,000 received |  | 2026-09-29 | Tracker |  |  |  | 2025-11-10: 2026-08-18; 2025-11-10: 2026-08-19; 2025-11-10: 2026-08-19; 2025-11-10: 2026-08-19
11 | In Development |  |  | 중화권 · Greater China | China | Hibeds | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | High | API 연동 중 · Integrating | Grace | Partner (client-side) | GSM | 50% | 2026-10-10 | 20 | In Progress | ⑧ 개발 착수 · SPEC/DEV 키 · 크리덴셜 · Kickoff / Credential | 50 | 0 |  |  |  | Chase Needed |  |  | OMH 개발 대기 항목 IT 확인 + 상대 착수·완료 일정 재확인(10/10 목표 경과) | Check pending OMH development items with IT + reconfirm partner's start and completion dates (10 Oct target passed) |  | 2026-08-12 | Tracker |  |  |  | 2025-11-10: 2026-09-10; 2025-11-10: 2026-09-10; 2025-11-10: 2026-09-10; 2025-11-10: 2026-10-10; 2025-11-10: 2026-10-10
12 | NDA/Contract |  |  | 동남아 · SE Asia | Vietnam | Gotadi - HN Branch | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | Mid | 휴면·재활성화 · Dormant · re-engage | Aiden (지역 공백 · interim) | Partner (client-side) | GSM | 40% | 2026-07-09 | 113 | Stalled 90d+ | ⑥ SLA 확정 · SLA Finalized | 113 | 1 | 2026-10-05 | 25 |  | Chase Needed |  |  | 재가동 회신 2차 체이스 + OMH 측 개발 deliverable·ETA 확정 | Second chase for re-engagement reply + confirm OMH-side development deliverables and ETA |  | 2026-10-05 | Tracker |  |  |  | 2025-11-10: 2026-07-09; 2025-11-10: 2026-07-09; 2025-11-10: 2026-07-09
13 | NDA/Contract |  |  | 중화권 · Greater China | China | Amerilink | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | Low | — | Grace | Partner (client-side) | GSM | 20% | 2025-10-27 | 368 | Stalled 90d+ | ④ NDA 체결 · NDA Signed | 368 | 1 | 2026-10-05 | 25 |  | Chase Needed | [6 empty] | Tracker |  |  |  | 2025-11-10: 2025-10-27
14 | NDA/Contract |  |  | 중화권 · Greater China | China | Justgotrip | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | Low | — | Grace | Partner (client-side) | GSM | 20% | 2026-01-05 | 298 | Stalled 90d+ | ④ NDA 체결 · NDA Signed | 298 | 1 | 2026-10-05 | 25 |  | Chase Needed | [6 empty] | Tracker |  |  |  | 2025-11-10: 2026-01-05
15 | NDA/Contract |  |  | 중화권 · Greater China | China | Uone | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | Low | — | Grace | Partner (client-side) | GSM | 20% | 2025-09-08 | 417 | Stalled 90d+ | ④ NDA 체결 · NDA Signed | 417 | 1 | 2026-10-05 | 25 |  | Chase Needed | [6 empty] | Tracker |  |  |  | 2025-11-10: 2025-09-08
16 | Pipeline |  |  | 중화권 · Greater China | China | U Tour | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | Mid | 신규 개발 · New lead | Grace | OHMY | GSM | 10% | 2026-10-13 | 17 | In Progress | ② 제안·소개 발송 · Proposal Sent | 18 | 0 |  |  |  | Chase Needed |  | Partner | 호텔 리스트 송부 + Open API 개발 요청(Aiden) + CNY 정산 가능 여부 확인(T54) | Send hotel list + request Open API development (Aiden) + confirm whether CNY settlement is possible (T54) |  | 2026-10-12 | Tracker | 2026-10-12 | 2026-10-13
17 | Pipeline |  |  | 인도 · India | India | MakeMyTrip | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | High | 계약 협상 중 · Contract talks | Aiden (지역 공백 · interim) | OHMY | GSM | 10% | 2026-09-03 | 57 | Stalled 30d+ | ② 제안·소개 발송 · Proposal Sent | 60 | 3 | 2026-10-23 | 7 | 2026-10-30 | Scheduled | 2027-04-14 |  | MMT 법무 검토 회신 체이스(10/18 수정 표시본)·Bank Transfer 합의, 요금 경쟁력 회신 체이스, ITB Asia(10/23 13:00) Vivek kumar 미팅 | Chase MMT legal review reply (18 Oct redline) and agree Bank Transfer; chase reply on rate competitiveness; ITB Asia meeting with Vivek kumar (23 Oct 13:00) | Develop OPEN API | 2026-10-18 | Tracker | 2026-08-31 | 2026-09-03
18 | Contact |  |  | 중화권 · Greater China | China | Chai Yi Lc -Yihao | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | High | — | Grace | Partner (client-side) | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [10 empty] | Tracker
19 | Contact |  |  | 중화권 · Greater China | China | CN Booking | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | Mid | — | Grace | Partner (client-side) | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [10 empty] | Tracker
20 | NDA/Contract | NDA/Contract |  | 중화권 · Greater China | China | Didi TMC | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | High | 신규 개발 · New lead | Grace | Partner (client-side) | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [6 empty] | ITB Asia 10/22 15:00 DiDi Enterprise Solutions 미팅 — 동일 회사 여부 확인·결과 기록 | ITB Asia meeting with DiDi Enterprise Solutions 22 Oct 15:00 — confirm whether it is the same company and record outcome |  | 미확인 | Tracker
21 | Contact |  |  | 중화권 · Greater China | China | Fenbeitong | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | High | 신규 개발 · New lead | Grace | Partner (client-side) | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [6 empty] | VN SCM(DK) 소싱 결과 받아 FBT에 박닌·박장 산업단지 호텔 제안 + 위안화 정산 경로 확인(T54) | Get sourcing results from VN SCM (DK) and propose hotels in Bac Ninh/Bac Giang industrial parks to FBT + confirm CNY settlement route (T54) |  | 2026-10-12 | Tracker
22 | Contact |  |  | 중화권 · Greater China | China | Joy Travel | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | Low | — | Grace | Partner (client-side) | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [10 empty] | Tracker
23 | Contact |  |  | 중화권 · Greater China | China | Linkall travel | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | Mid | — | Grace | Partner (client-side) | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [10 empty] | Tracker
24 | Contact |  |  | 중화권 · Greater China | China | Mafengwo | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | Mid | — | Grace | Partner (client-side) | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [10 empty] | Tracker
25 | Contact |  |  | 중화권 · Greater China | China | Meiya | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | High | — | Grace | Partner (client-side) | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [10 empty] | Tracker
26 | Contact |  |  | 중화권 · Greater China | China | Qian Tao | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | Mid | — | Grace | Partner (client-side) | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [10 empty] | Tracker
27 | In Development | In Development |  | 중화권 · Greater China | China | Wingspulse | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | Mid | — | Grace | Partner (client-side) | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [10 empty] | Tracker
28 | Contact |  |  | 동남아 · SE Asia | Vietnam | Gotadi - HCM Branch | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | Mid | 휴면·재활성화 · Dormant · re-engage | Aiden (지역 공백 · interim) | Partner (client-side) | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [6 empty] | 재가동 회신 2차 체이스 + OMH 측 개발 deliverable·ETA 확정 | Second chase for re-engagement reply + confirm OMH-side development deliverables and ETA |  | 2026-10-05 | Tracker
29 | Contact |  |  | 동남아 · SE Asia | Vietnam | Vietravel | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | High | 계약 협상 중 · Contract talks | Aiden (지역 공백 · interim) | Partner (client-side) | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 1 | 2026-10-05 | 25 | 2026-10-12 | Chase Overdue | 2027-01-13 | Partner | 계약서 2건 서명 2차 체이스(전화 병행) | Second chase for signature of 2 contracts (with phone follow-up) |  | 2026-10-05 | Tracker
30 | Contact |  |  | 중동·러시아 · ME & Russia | UAE | Happy Travel | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | Mid | 계약 협상 중 · Contract talks | Aiden (지역 공백 · interim) | Partner (client-side) | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 1 | 2026-10-06 | 24 | 2026-10-13 | Chase Overdue |  |  | ~10/20 체이스, 무응답 시 우선순위 하향/종결 결정 | Chase by 20 Oct; if no response, decide to lower priority or close |  | 2026-10-06 | Tracker
31 | Contact |  |  | 중동·러시아 · ME & Russia | UAE | Webbeds | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | High | 휴면·재활성화 · Dormant · re-engage | Aiden (지역 공백 · interim) | OHMY | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [6 empty] | 'Webbeds DMC' 미수금 JPY 203,300(10/16 신규) 계정 식별·회수 확인 + T17 3rd-party(WebBeds) 판매 확대 진척 점검 + 일·한 성과 호텔 리스트 수령 확인 | Identify the 'Webbeds DMC' account for receivable JPY 203,300 (new 16 Oct) and confirm collection + check progress on T17 3rd-party (WebBeds) sales expansion + confirm receipt of Japan/Korea top-performing hotel list |  | 2026-07-01 | Tracker
32 | Contact |  |  | 한국 · Korea | Korea | Benepia | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 계약 협상 중 · Contract talks | Jane |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [6 empty] | 10/14 계약 안내 회신: 선회신 서류(CP 관리카드·통장사본·로고·소개문·계약서) 준비, 수수료 7%(VAT 별도, 전체 매출 대상)·정산(매월 25일) 내부 확정, KCP 연동 공수 산정 | Reply to 14 Oct contract notice: prepare documents to send first (CP management card, bankbook copy, logo, company introduction, contract); confirm internally 7% commission (excl. VAT, on total sales) and settlement (25th of each month); estimate KCP integration effort |  | 2026-10-14 | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
33 | Contact |  |  | 한국 · Korea | Korea | Giftronaut | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 신규 개발 · New lead | Jane |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 1 | 2026-09-30 | 30 | 2026-10-07 | Chase Overdue |  |  | 9/29 미팅 후속(추진 여부·다음 단계) 정리 | Summarize follow-up to 29 Sep meeting (go/no-go, next steps) |  | 2026-09-29 | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
34 | Contact |  |  | 한국 · Korea | Korea | iTank | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 신규 개발 · New lead | Jane |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [6 empty] | Override Commission Contract 조건(요율·정산) 확인 후 진행 여부 결정 | Review Override Commission Contract terms (rate, settlement), then decide whether to proceed |  | 2026-06-15 | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
35 | Contact |  |  | 한국 · Korea | Korea | KJ Global | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | API 연동 중 · Integrating | Jane |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [6 empty] | 케이제이글로벌 예상 물량 회신 체이스 → 디파짓 조정안 Aiden 확인 후 회신 | Chase KJ Global (케이제이글로벌) reply on expected volume → reply with deposit adjustment proposal after Aiden reviews |  | 2026-10-12 | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
36 | Contact |  |  | 한국 · Korea | Korea | Riad Corporation | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 신규 개발 · New lead | Jane |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [6 empty] | 10/19(월) 14:00 온라인 미팅 — 시간대(KST/베트남) 확인 후 오전 중 링크 송부 | Online meeting 19 Oct (Mon) 14:00 — confirm time zone (KST/Vietnam), then send the link in the morning |  | 2026-10-12 | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
37 | Contact |  | Dropped | 한국 · Korea | Korea | Stayfolio | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 휴면·재활성화 · Dormant · re-engage | Jane |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [6 empty] | 자료 3종 전달 여부 확인 후 박미리 팀장 재접촉 | Confirm whether the 3 materials were delivered, then re-contact Team Lead 박미리 |  | 2026-05-24 | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
38 | Contact |  |  | 한국 · Korea | Korea | Tidesquare | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 신규 개발 · New lead | Jane |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 3 | 2026-10-25 | 5 | 2026-11-01 | Scheduled |  |  | 베트남 11월 타리프 회신 체이스 및 DMC 판매 오픈 시설 확정 | Chase reply on Vietnam November tariff and confirm properties to open for DMC sales |  | 2026-10-08 | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
39 | Contact |  |  | 한국 · Korea | Korea | ZEYN Travel | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 신규 개발 · New lead | Jane |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [6 empty] | B2B 가입 조건 문의(6개 항목) 회신 | Reply to B2B sign-up terms inquiry (6 items) |  | 2026-10-15 | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
40 | Contact |  |  | 일본 · Japan | Japan | HIS Travel (H.I.S.) | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 휴면·재활성화 · Dormant · re-engage | Aiden (일본 · interim JP) |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [6 empty] | T25 — 7/10 메일 회신 여부 확인 후 본사 창구(tyo-inbound@…)로 재접촉 여부 결정 | T25 — check whether the 10 Jul email got a reply, then decide whether to re-contact via HQ contact point (tyo-inbound@…) |  | 2026-07-10 | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
41 | Contact |  |  | 일본 · Japan | Japan | Reiwa Travel | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 휴면·재활성화 · Dormant · re-engage | Aiden (일본 · interim JP) |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [6 empty] | T33 방향 결정(CSV 시작 수용 / 보류 / 종결) 후 Ayane 회신 또는 종결 처리 | Decide T33 direction (accept CSV start / hold / close), then reply to Ayane or close |  | 2026-08-18 | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
42 | Contact |  |  | 중화권 · Greater China | China | Stayhub | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 신규 개발 · New lead | Grace |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [6 empty] | Stayhub 명칭 출처(Aiden) 확인 후 KYC/OMH-NICE 게이트 진행 | Confirm source of the Stayhub name (Aiden), then proceed with KYC/OMH-NICE gate |  | 미확인 | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
43 | Contact |  |  | 중화권 · Greater China | China | Z-trip | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 신규 개발 · New lead | Grace |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [6 empty] | Fangcang(AMT) 연동 가능성 확인 후 Z-trip 회신·대표 재보고 | Check feasibility of Fangcang (AMT) integration, then reply to Z-trip and re-report to CEO |  | 2026-10-13 | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
44 | Contact |  |  | 동남아 · SE Asia | Vietnam | BestPrice | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 휴면·재활성화 · Dormant · re-engage | Aiden (지역 공백 · interim) |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 1 | 2026-10-05 | 25 | 2026-10-12 | Chase Overdue |  |  | 10/19 2차 일괄 체이스 | Second batch chase on 19 Oct |  | 2026-10-05 | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
45 | Contact |  |  | 동남아 · SE Asia | Vietnam | Bookese | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 신규 개발 · New lead | Aiden (지역 공백 · interim) |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 2 | 2026-10-18 | 12 | 2026-10-25 | Chase Overdue |  |  | Bookese 회신 확인(계정 2개 구조) → 11월 대면 협의(디파짓·탑업), 베트남 신규 세일즈 11/2 입사 후 방문 | Check Bookese reply (two-account structure) → in-person discussion in November (deposit, top-up); visit after new Vietnam sales hire joins on 2 Nov |  | 2026-10-18 | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
46 | Contact |  |  | 동남아 · SE Asia | Indonesia | Carita Nara | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 휴면·재활성화 · Dormant · re-engage | Aiden (지역 공백 · interim) |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [6 empty] | Sharon 재연결 — 포털 계정 셋업·가동 여부 확인 | Reconnect with Sharon — confirm portal account setup and activation |  | 2026-07-30 | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
47 | Contact |  |  | 동남아 · SE Asia | Singapore | EaseMyTrip | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 재가동 대상 · Re-engage | Aiden (지역 공백 · interim) |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 1 | 2026-10-05 | 25 | 2026-10-12 | Chase Overdue |  |  | 10/5 재가동 메일 · 10/19 2차 일괄 체이스 | Re-engagement email 5 Oct · second batch chase 19 Oct |  |  | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
48 | Contact |  |  | 동남아 · SE Asia | Vietnam | Fiditour | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 재가동 대상 · Re-engage | Aiden (지역 공백 · interim) |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 1 | 2026-10-05 | 25 | 2026-10-12 | Chase Overdue |  |  | 10/5 재가동 메일 · 10/19 2차 일괄 체이스 | Re-engagement email 5 Oct · second batch chase 19 Oct |  |  | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
49 | Contact |  |  | 동남아 · SE Asia | Vietnam | GoTrip | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 신규 개발 · New lead | Aiden (지역 공백 · interim) |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 1 | 2026-10-02 | 28 | 2026-10-09 | Chase Overdue |  |  | 10/6 미팅 결과 기록 및 후속 메일(필요 자료·다음 단계) | Record 6 Oct meeting outcome and send follow-up email (required materials, next steps) |  | 2026-10-06 | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
50 | Contact |  |  | 동남아 · SE Asia | Vietnam | IVIVU | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 재가동 대상 · Re-engage | Aiden (지역 공백 · interim) |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 1 | 2026-10-05 | 25 | 2026-10-12 | Chase Overdue |  |  | 10/5 재가동 메일 · 10/19 2차 일괄 체이스 | Re-engagement email 5 Oct · second batch chase 19 Oct |  |  | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
51 | Contact |  |  | 동남아 · SE Asia | Vietnam | Mustgo | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 재가동 대상 · Re-engage | Aiden (지역 공백 · interim) |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 1 | 2026-10-05 | 25 | 2026-10-12 | Chase Overdue |  |  | 10/5 재가동 메일 · 10/19 2차 일괄 체이스 | Re-engagement email 5 Oct · second batch chase 19 Oct |  |  | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
52 | Contact |  |  | 동남아 · SE Asia | Vietnam | MyTour | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 재가동 대상 · Re-engage | Aiden (지역 공백 · interim) |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 1 | 2026-10-05 | 25 | 2026-10-12 | Chase Overdue |  |  | 10/5 재가동 메일 · 10/19 2차 일괄 체이스 | Re-engagement email 5 Oct · second batch chase 19 Oct |  |  | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
53 | Contact |  |  | 동남아 · SE Asia | Vietnam | Tecotrip | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 재가동 대상 · Re-engage | Aiden (지역 공백 · interim) |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 1 | 2026-10-05 | 25 | 2026-10-12 | Chase Overdue |  |  | 10/5 재가동 메일 · 10/19 2차 일괄 체이스 | Re-engagement email 5 Oct · second batch chase 19 Oct |  |  | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
54 | Contact |  |  | 동남아 · SE Asia | Vietnam | TransViet | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 재가동 대상 · Re-engage | Aiden (지역 공백 · interim) |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 1 | 2026-10-05 | 25 | 2026-10-12 | Chase Overdue |  |  | 10/5 재가동 메일 · 10/19 2차 일괄 체이스 | Re-engagement email 5 Oct · second batch chase 19 Oct |  |  | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
55 | Contact |  |  | 동남아 · SE Asia | Vietnam | Tripi | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 재가동 대상 · Re-engage | Aiden (지역 공백 · interim) |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 1 | 2026-10-05 | 25 | 2026-10-12 | Chase Overdue |  |  | 10/5 재가동 메일 · 10/19 2차 일괄 체이스 | Re-engagement email 5 Oct · second batch chase 19 Oct |  |  | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
56 | Contact |  |  | 동남아 · SE Asia | Vietnam | VNtrip | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 재가동 대상 · Re-engage | Aiden (지역 공백 · interim) |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 1 | 2026-10-05 | 25 | 2026-10-12 | Chase Overdue |  |  | 10/5 재가동 메일 · 10/19 2차 일괄 체이스 | Re-engagement email 5 Oct · second batch chase 19 Oct |  |  | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
57 | Contact |  |  | 인도 · India | India | Akbar Holidays | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 재가동 대상 · Re-engage | Aiden (지역 공백 · interim) |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [6 empty] | 10/5 재가동 메일 · 10/19 2차 일괄 체이스 | Re-engagement email 5 Oct · second batch chase 19 Oct |  |  | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
58 | Contact |  |  | 인도 · India | India | Cleartrip | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 신규 개발 · New lead | Aiden (지역 공백 · interim) |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 1 | 2026-10-05 | 25 |  |  |  |  | 세일 후 재폴로업 — 연동 착수일·연동팀 담당자 확인(미팅 제안 없이) | Follow up again after the sale — confirm integration start date and integration team contact (without proposing a meeting) |  | 2026-10-05 | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
59 | Contact |  |  | 인도 · India | India | Cox & Kings | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 재가동 대상 · Re-engage | Aiden (지역 공백 · interim) |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [6 empty] | 10/5 재가동 메일 · 10/19 2차 일괄 체이스 | Re-engagement email 5 Oct · second batch chase 19 Oct |  |  | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
60 | Contact |  |  | 인도 · India | India | Musafir | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 휴면·재활성화 · Dormant · re-engage | Aiden (지역 공백 · interim) |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 1 | 2026-10-05 | 25 | 2026-10-12 | Chase Overdue |  |  | 유효 담당자 주소 확인 후 재소개 메일 재발송 | Confirm a valid contact address, then resend the re-introduction email |  | 2026-10-05 | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
61 | Contact |  |  | 인도 · India | India | Riya Travel | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 재가동 대상 · Re-engage | Aiden (지역 공백 · interim) |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 1 | 2026-10-05 | 25 | 2026-10-12 | Chase Overdue |  |  | 10/5 재가동 메일 · 10/19 2차 일괄 체이스 | Re-engagement email 5 Oct · second batch chase 19 Oct |  |  | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
62 | Contact |  |  | 인도 · India | India | Thomas Cook SOTC | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 재가동 대상 · Re-engage | Aiden (지역 공백 · interim) |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 1 | 2026-10-05 | 25 | 2026-10-12 | Chase Overdue |  |  | 10/5 재가동 메일 · 10/19 2차 일괄 체이스 | Re-engagement email 5 Oct · second batch chase 19 Oct |  |  | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
63 | Contact |  |  | 인도 · India | India | Yatra | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 재가동 대상 · Re-engage | Aiden (지역 공백 · interim) |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 1 | 2026-10-05 | 25 | 2026-10-12 | Chase Overdue |  |  | 10/5 재가동 메일 · 10/19 2차 일괄 체이스 | Re-engagement email 5 Oct · second batch chase 19 Oct |  |  | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
64 | Contact |  |  | 인도 · India | India | YSK Voyages | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 신규 개발 · New lead | Aiden (지역 공백 · interim) |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [6 empty] | 테스트 계정(10/23 만료) 사용 여부·요금 피드백 확인 | Check usage of test account (expires 23 Oct) and get rate feedback |  | 2026-10-16 | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
65 | Contact |  |  | 글로벌 · Global | Global | Mygo | 공급 · OMH → Partner | 미정 · TBD |  |  | 계약 협상 중 · Contract talks | Aiden (지역 공백 · interim) |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 4 | 2026-10-30 | 0 | 2026-11-06 | Scheduled |  |  | ITB Asia 대면 미팅(10/23 11:00, B108)에서 테스트 기간·여신 한도·보증금 합의 후 NDA·공급계약 마무리 | Agree test period, credit limit and deposit at ITB Asia in-person meeting (23 Oct 11:00, B108), then finalize NDA and supply contract |  | 2026-09-20 | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
66 | Live |  |  | 한국 · Korea | Korea | bizplay | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | High | API 연동 중 · Integrating | Jane | Partner (client-side) | GSM | 100% | 2026-09-23 | 37 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 35 | 0 | [6 empty] | 운영 테스트 완료 회신 체이스(10/13 전화 결과 확인) | Chase reply on operational test completion (check outcome of 13 Oct call) |  | 2026-09-29 | Tracker | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-22 | 2026-09-23
67 | Live |  |  | 한국 · Korea | Korea | Hotelbank | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API |  | — | Jane | Partner (client-side) | GSM | 100% | 2026-01-07 | 296 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 38 | 0 | [10 empty] | Tracker | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07
68 | Live |  |  | 한국 · Korea | Korea | Hotelpass | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API |  | 활성 거래 · Active | Jane | Partner (client-side) | GSM | 100% | 2025-10-29 | 366 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 13 | 0 | [6 empty] | 9/15 '더 이상 진행 안 함' 대상 확인 및 재미팅 일정 확인 | Confirm what the 15 Sep 'not proceeding further' applies to and confirm follow-up meeting date |  | 2026-09-18 | Tracker | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29
69 | Live |  |  | 한국 · Korea | Korea | Linkstay | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API |  | 활성 거래 · Active | Jane | Partner (client-side) | GSM | 100% | 2026-05-07 | 176 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 223 | 0 | [6 empty] | Linkstay 생산성 개선 요청(10/13) 회신 + 미수금 USD 6,448.54(만기 10/5) 회수 확인 + QPS 하향 재협의(T44) | Reply to Linkstay's productivity improvement request (13 Oct) + confirm collection of receivable USD 6,448.54 (due 5 Oct) + renegotiate QPS reduction (T44) |  | 2026-10-13 | Tracker | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-04-29 | 2026-05-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07
70 | Live |  |  | 한국 · Korea | Korea | Myrealtrip API | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API |  | 활성 거래 · Active | Jane | Partner (client-side) | GSM | 100% | 2025-10-29 | 366 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 13 | 1 | 2026-10-27 | 3 | 2026-11-03 |  |  |  | Hotel Intergate Osaka Umeda 보상 처리 결과 확인, 11월 프로모션 회신 상태 점검, ITB Asia 미팅 확정 여부 확인(Jublia 확정표에 없음) | Confirm outcome of Hotel Intergate Osaka Umeda compensation, check reply status on November promotion, confirm whether ITB Asia meeting is set (not on Jublia confirmed schedule) |  | 2026-10-15 | Tracker | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29
71 | Live |  |  | 한국 · Korea | Korea | Tripbtoz | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API |  | 활성 거래 · Active | Jane | Partner (client-side) | GSM | 100% | 2025-10-29 | 366 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 13 | 0 | [6 empty] | QPS 하향 재협의(T44) — 개발팀 최신 QPS·조회수 데이터 수령 후 | Renegotiate QPS reduction (T44) — after receiving latest QPS and search volume data from the dev team |  | 2026-09-26 | Tracker | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29
72 | Live |  |  | 한국 · Korea | Korea | triptopaz | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API |  | 활성 거래 · Active | Jane | Partner (client-side) | GSM | 100% | 2025-10-29 | 366 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 13 | 1 | 2026-10-29 | 1 | 2026-11-05 |  |  |  | 10/16 보상 차감 수정 인보이스가 9/23 보상 문의 건인지 확인 후 종결, 재미팅 일정 확인 | Confirm whether the 16 Oct revised invoice (compensation deduction) relates to the 23 Sep compensation inquiry, then close; confirm follow-up meeting date |  | 2026-10-16 | Tracker | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29
73 | Live |  |  | 일본 · Japan | Japan | Hikari Global | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API |  | 활성 거래 · Active | Aiden (일본 · interim JP) | Partner (client-side) | GSM | 100% | 2025-10-29 | 366 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 13 | 0 | [6 empty] | 10/15 상하이 미팅 내용 기록 + 톱리스트 기반 격차 해소 진행 확인 + QPS 하향 재협의 준비 | Record notes from the 15 Oct Shanghai meeting + confirm progress on closing gaps based on the top list + prepare QPS reduction renegotiation |  | 2026-10-15 | Tracker | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29
74 | Live |  |  | 중화권 · Greater China | China | Alitrip | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API |  | 활성 거래 · Active | Grace | OHMY | GSM | 100% | 2025-10-29 | 366 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 2067 | 0 | [6 empty] | 미수금 JPY 12,057,355(만기 10/15) 회수 확인 / ELS-3344 베드 정보 전송 방식 4건 결정 / M Village 오매핑 HID 포함 재요청(T51) / 부속합의서 개정본 수락 여부 확인(T22) | Confirm collection of receivable JPY 12,057,355 (due 15 Oct) / Decide 4 items on bed info transmission method for ELS-3344 / Re-request M Village mis-mapping with HIDs included (T51) / Confirm whether revised addendum is accepted (T22) |  | 2026-10-05 | Tracker | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29
75 | Live |  |  | 중화권 · Greater China | China | Bingtrip | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API |  | 활성 거래 · Active | Grace | Partner (client-side) | GSM | 100% | 2026-02-01 | 271 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 48 | 0 | [6 empty] | QPS 하향 대상 여부 확정 + 9/12 공사 취소 건 처리 결과 확인 | Confirm whether subject to QPS reduction + confirm outcome of the 12 Sep construction-related cancellation |  | 2026-09-12 | Tracker | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2026-02-01 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07
76 | Live |  |  | 중화권 · Greater China | China | Convergent API (Huizhi) | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API |  | 전략 활성 · Strategic | Grace | Partner (client-side) | GSM | 100% | 2025-10-29 | 366 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 715 | 0 | [6 empty] | ITB Asia 미팅 10/21 11:00(Ke Xu) / 미수금 USD 14,912.19 + JPY 18,371,119(만기 10/11) 회수 확인 / IT에 일본 가격 확인 실패 원인 분해 요청(일본 −42%) / 9월 L2B 확인 후 QPS 상향·디포짓 추가 결정 | ITB Asia meeting 21 Oct 11:00 (Ke Xu) / Confirm collection of receivables USD 14,912.19 + JPY 18,371,119 (due 11 Oct) / Ask IT for a breakdown of Japan price-check failure causes (Japan −42%) / Decide on QPS increase and additional deposit after reviewing September L2B |  | 2026-10-16 | Tracker | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-23 | 2023-11-14 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29
77 | Live |  |  | 중화권 · Greater China | Taiwan | Coolprice | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API |  | — | Grace | Partner (client-side) | GSM | 100% | 2025-11-29 | 335 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 75 | 0 | [10 empty] | Tracker | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-28 | 2025-11-29
78 | Live |  |  | 중화권 · Greater China | China | Ctrip Korea | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API |  | 전략 활성 · Strategic | Grace | OHMY | GSM | 100% | 2025-12-25 | 309 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 324 | 0 | [6 empty] | Iris Zheng 미팅노트 회신(HM·TW 리스트·휴면 호텔·11.11, 10/18 임시저장만 있음) / 10/15 후속: 휴면 224곳 플랜 정리, 한국 4~5성 객실 매핑 10/31 착수 | Reply to Iris Zheng's meeting notes (HM/TW lists, dormant hotels, 11.11; only a draft saved on 18 Oct) / 15 Oct follow-up: finalize plan for 224 dormant hotels, start Korea 4–5-star room mapping on 31 Oct |  | 2026-10-16 | Tracker | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-03-05 | 2025-06-03 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-10-25 | 2025-10-30 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-12-25
79 | Live |  |  | 중화권 · Greater China | China | Dida | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API |  | 전략 활성 · Strategic | Grace | Partner (client-side) | GSM | 100% | 2025-10-29 | 366 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 1137 | 0 | [6 empty] | 미수금 JPY 27,779,078(만기 10/5) 회수 확인 / ELS-4075(10/20) 반영 후 오프라인 추이 확인·10/13·14 오프라인 시각 회신 체이스 / 10/13 미팅 후속(블랙리스트 대조·데이터 공유·공동 프로모) | Confirm collection of receivable JPY 27,779,078 (due 5 Oct) / After ELS-4075 goes in (20 Oct), monitor offline trend and chase reply on 13 and 14 Oct offline times / Follow up on 13 Oct meeting (blacklist cross-check, data sharing, joint promotion) |  | 2026-10-16 | Tracker | 2022-09-18 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2025-10-28 | 2025-10-29
80 | Live |  |  | 중화권 · Greater China | China | Elong | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API |  | 활성 거래 · Active | Grace | OHMY | GSM | 100% | 2025-10-29 | 366 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 1999 | 0 | [6 empty] | 10/14 미팅 진행 여부·결과를 Grace에 확인 / Elong 요청 topselling·하드블록 리스트 최신본 전달(Grace–Tina 협의) | Check with Grace whether the 14 Oct meeting took place and its outcome / Send Elong the latest top-selling and hard block lists they requested (Grace–Tina coordination) |  | 2026-10-14 | Tracker | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29
81 | Live |  |  | 중화권 · Greater China | China | Hey Trip | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API |  | 활성 거래 · Active | Grace | Partner (client-side) | GSM | 100% | 2025-11-04 | 360 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 88 | 1 | 2026-10-29 | 1 | 2026-11-05 |  |  |  | 미입금 JPY 환산 4,365,307(만기 10/7) 회수 확인 + 데포짓 계좌 정리·물량 회복(7/14 5개 항목) 논의 재개 여부 결정 | Confirm collection of unpaid amount (JPY equivalent 4,365,307, due 7 Oct) + decide whether to resume discussion on deposit account cleanup and volume recovery (5 items from 14 Jul) |  | 2026-09-23 | Tracker | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-09-26 | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 2025-09-15 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-11-04
82 | Live |  |  | 중화권 · Greater China | China | Huamin | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API |  | 활성 거래 · Active | Grace | Partner (client-side) | GSM | 100% | 2026-01-07 | 296 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 107 | 0 | [6 empty] | 2% 마크다운 테스트(10/13~2주) 결과로 주문량 영향 검토 | Review impact on order volume from the 2% markdown test results (from 13 Oct, 2 weeks) |  | 2026-10-12 | Tracker | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-12-22 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07
83 | Live |  |  | 중화권 · Greater China | China | KAKE | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API |  | 활성 거래 · Active | Grace | Partner (client-side) | GSM | 100% | 2025-11-29 | 335 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 121 | 0 | [6 empty] | QPS 하향 대상 여부 확정 + 6월 1차 정산 재입금 확인 | Confirm whether subject to QPS reduction + confirm re-payment of June first settlement |  | 2026-06-30 | Tracker | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-06 | 2025-08-05 | 2025-10-01 | 2025-09-08 | 2025-09-30 | 2025-10-22 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-29
84 | Live |  |  | 중화권 · Greater China | China | Meituan | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API |  | 전략 활성 · Strategic | Grace | OHMY | GSM | 100% | 2025-10-29 | 366 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 2071 | 0 | [6 empty] | QPS 4주 조건부 테스트 승인 여부 결정(Aiden) → 매핑 보증서 검토 후 张丹 회신, Ctrip 진행 호텔 제외 하드블록 리스트 전달 / 미수금(Meituan JPY 13,500,902·Meituan Japan JPY 4,052,216, 만기 10/9) 회수 확인 | Decide whether to approve 4-week conditional QPS test (Aiden) → review mapping guarantee letter, then reply to 张丹 and send hard block list excluding hotels in progress with Ctrip / Confirm collection of receivables (Meituan JPY 13,500,902, Meituan Japan JPY 4,052,216, due 9 Oct) |  | 2026-10-14 | Tracker | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29
85 | Live |  |  | 중화권 · Greater China | China | PKFARE API | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API |  | 활성 거래 · Active | Grace | Partner (client-side) | GSM | 100% | 2025-10-29 | 366 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 731 | 0 | [6 empty] | 현행 디포짓·정산 주기·QPS 한도 확정 + 소액 잔차 확인 | Confirm current deposit, settlement cycle and QPS limit + check small residual balance |  | 미확인 | Tracker | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 2023-11-21 | 2023-11-06 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29
86 | Live |  |  | 중화권 · Greater China | China | Qiyouji | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API |  | 활성 거래 · Active | Grace | Partner (client-side) | GSM | 100% | 2025-10-29 | 366 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 632 | 0 | [6 empty] | M Village 오매핑 회신 확보·Twin 룸 판매중지 판단 결과 확정 + 미입금 JPY 환산 5,297,427(만기 10/7) 회수 확인 | Secure reply on M Village mis-mapping and finalize decision on Twin room stop-sell + confirm collection of unpaid amount (JPY equivalent 5,297,427, due 7 Oct) |  | 2026-10-02 | Tracker | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29
87 | Live |  |  | 중화권 · Greater China | China | Qunar | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API |  | 활성 거래 · Active | Grace | OHMY | GSM | 100% | 2025-10-29 | 366 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 13 | 0 | [6 empty] | 禁售 근본원인(진입예약 실패·타임아웃) IT 수정 ETA 확보 후 程雯에 해제 요청 | Get IT's fix ETA for the 禁售 (stop-sell) root cause (booking entry failures, timeouts), then ask 程雯 to lift it |  | 2026-10-07 | Tracker | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29
88 | Live |  |  | 중화권 · Greater China | China | SS Booking | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API |  | 활성 거래 · Active | Grace | Partner (client-side) | GSM | 100% | 2026-01-07 | 296 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 89 | 0 | [6 empty] | Aiden 방침(10/16)대로 TMC 전용 요금 SCM 요청(마진율 유지)·"협업 방법" 재보고 / Joseph에 TMC 별도 계정·다른 API 가능 여부 확인 | Per Aiden's direction (16 Oct), request TMC-only rates from SCM (keep margin rate) and re-report on the "collaboration approach" / Check with Joseph whether a separate TMC account and a different API are possible |  | 2026-10-17 | Tracker | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-24 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07
89 | Live |  |  | 중화권 · Greater China | China | SUZHOU YILV SUNSHINE TRAVEL AGENCY CO.,LTD | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API | Mid | 활성 거래 · Active | Grace | Partner (client-side) | GSM | 100% | 2026-09-11 | 49 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 32 | 0 | [6 empty] | 9월+10월분 합산 입금(10월 지급 예정) 확인 | Confirm combined Sep + Oct payment (scheduled for October) |  | 2026-09-11 | Tracker | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11
90 | Live |  |  | 중화권 · Greater China | China | Toptown API (시트립 Vacation 자회사) | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API |  | 활성 거래 · Active | Grace | Partner (client-side) | GSM | 100% | 2025-10-29 | 366 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 764 | 1 | 2026-10-28 | 2 | 2026-11-04 |  |  |  | 2% 마크다운 테스트(10/13~2주) 결과로 주문량 영향 검토 | Review impact on order volume from the 2% markdown test results (from 13 Oct, 2 weeks) |  | 2026-10-12 | Tracker | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29
91 | Live |  |  | 중화권 · Greater China | China | Tourmind | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API |  | 활성 거래 · Active | Grace | Partner (client-side) | GSM | 100% | 2025-11-04 | 360 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 61 | 0 | [6 empty] | 105개 호텔 연결 실패·실패 증가 원인 IT 확인 후 회신 + 미입금 JPY 환산 4,061,486(만기 10/7) 회수 확인 | Reply after IT checks the cause of connection failures at 105 hotels and the rising failure count + confirm collection of unpaid amount (JPY equivalent 4,061,486, due 7 Oct) |  | 2026-10-10 | Tracker | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-11-04
92 | Live |  |  | 동남아 · SE Asia | Singapore | Agoda | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API |  | 전략 활성 · Strategic | Aiden | OHMY | GSM | 100% | 2020-01-15 | 2480 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 13 | 7 | 2026-10-30 | 0 | 2026-11-06 |  |  |  | 2.5% 역제안 회신 체이스(10/17 발송) + Cross Hotel Sapporo 10/16 내부 방침 집행(남은 41건 사전 업그레이드 → Agoda 티켓 통지 → 오버라이드 잔액 차감, Vicky 경유 OP) | Chase reply on 2.5% counter-proposal (sent 17 Oct) + execute 16 Oct internal decision on Cross Hotel Sapporo (pre-upgrade remaining 41 bookings → notify via Agoda ticket → deduct from override balance; OP via Vicky) |  | 2026-10-17 | Tracker | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15
93 | Live |  |  | 동남아 · SE Asia | Vietnam | Ctrip Vietnam | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API |  | 전략 활성 · Strategic | Grace | OHMY | GSM | 100% | 2025-10-29 | 366 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 13 | 0 | [6 empty] | Iris Zheng 미팅노트 회신(HM·TW 리스트·휴면 호텔·11.11, 10/18 임시저장만 있음) / 10/15 후속: 휴면 224곳 플랜 정리, 한국 4~5성 객실 매핑 10/31 착수 | Reply to Iris Zheng's meeting notes (HM/TW lists, dormant hotels, 11.11; only a draft saved on 18 Oct) / 15 Oct follow-up: finalize plan for 224 dormant hotels, start Korea 4–5-star room mapping on 31 Oct |  | 2026-10-16 | Tracker | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29
94 | Live |  |  | 동남아 · SE Asia | Indonesia | Traveloka | 공급 · OMH → Partner | 직접 · Direct | Channel API |  | 활성 거래 · Active | Aiden (지역 공백 · interim) | OHMY | GSM | 100% | 2025-10-29 | 366 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 13 | 7 | 2026-10-26 | 4 | 2026-11-02 |  |  |  | 우선 매핑 호텔 리스트 결과 + 10/13 호텔 리스트 availability 오픈 가능 여부를 Dwi에게 회신 | Reply to Dwi with priority mapping hotel list results + whether availability can be opened for the 13 Oct hotel list |  | 2026-10-14 | Tracker | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29

## 상호연동 Two-way
상호연동 Two-way |  |  |  | 직접 연결해 서로 사고파는 연동. 방향별 행(공급·매입)이 따로 있을 수 있음 Direct two-way partners. A partner may have one row per direction (supply / sourcing)
전체 Total 20 · 라이브 Live 4 · 개발·테스트 Dev/Test 2 · 계약·NDA 8 · 파이프라인 Pipeline 6 · 60일+ 정체 Stalled 60d+ 4 | [34 empty] | 단계 가중치 · Stage weight → | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 60% | 70% | 75% | 80% | 90% | 100%
프로젝트 · 개발 정보 · Project / Dev Info | [17 empty] | 진행 · 체이스 현황 (자동 계산) · Progress & Chase Status (Auto-calculated) | [10 empty] | 계획 · 이슈 (직접 입력) · Plan & Issues (manual entry) | [6 empty] | 단계 이력 (실제 날짜) · Stage History (actual dates) — Pipeline → Contract → Dev → Customer Live
No. | 상태 Status | 상태 수동 지정 Status override | 보류/드롭 Hold/Drop | 지역 Region | 국가 Country | 프로젝트 (업체) Project (Partner) | 방향 Direction | 공급 상태 Supply OMH → Partner | 매입 상태 Sourcing Partner → OMH | 파트너 종합 Partner overall | 연결 경로 Connection | 원본 카테고리 Category (orig.) | 비즈 임팩트 Biz Impact | 영업 단계 (CRM) Sales stage (CRM) | 담당 (현재) Owner (current) | 개발 주체 Dev Owner | 처리 팀 Handling Team | 진행률 Progress % | 마지막 활동 Last Activity | 단계 경과일 Days in Stage | 지연 체크 Delay Check | 현재 단계 Current Stage | 파이프라인 기간 Pipeline Age | 체이스 # Chase # | 마지막 체이스 Last Chase | 체이스 후 경과일 Days Since Chase | 다음 체이스 Next Chase Due | 체이스 알림 Chase Alert | 목표 라이브 Target Go-Live | 대기 사유 Waiting On | 현황 · 다음 액션 (KR) Status · next action (KR) | 현황 · 다음 액션 (EN) Status · next action (EN) | 원본 Note (IT) Note (IT original) | 최종 연락 (CRM) Last contact (CRM) | 출처 · 메모 Source · memo | ① 파이프라인 시작 Pipeline Start (5%) | ② 제안·소개 발송 Proposal / Intro Sent (10%) | ③ NDA 발송 NDA Sent (15%) | ④ NDA 체결 NDA Signed (20%) | ⑤ 계약 체결 Contract Signed (30%) | ⑥ SLA 확정 SLA Finalized (40%) | ⑦ 개발 착수 예정 Dev Kickoff Planned (45%) | ⑧ 개발 착수 · SPEC/DEV 키 · 크리덴셜 Dev Kickoff / SPEC·DEV Key (50%) / Credential | ⑨ 인증 Certification (60%) | ⑩ 라이브 테스트 Live Test (70%) | ⑪ 개발 완료 예정 Dev Completion Planned (75%) | ⑫ 라이브 키 오픈 (OMH 측) Live Key Open – OMH side only (80%) | ⑬ 첫 예약 First Booking (90%) | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) Customer Live Confirmed – client notified (100%)
1 | In Development | In Development |  | 동남아 · SE Asia | Malaysia | Staylah | 공급 · OMH → Partner | 개발 · In development | 개발 · In development | 개발 · In development | 직접 · Direct | Channel API | Mid | API 연동 중 · Integrating | GSM: Aiden → Jane (Dec~) | Partner (client-side) | GSM | 50% | 2026-10-02 | 28 | In Progress | ⑧ 개발 착수 · SPEC/DEV 키 · 크리덴셜 · Kickoff / Credential | 359 | 4 | 2026-10-22 | 8 | 2026-10-29 | Chase Overdue |  |  | 1차 호텔 리스트 요금 확인(Ella 문의 답변 수령) + OMH 개발 착수(Tracker 45%·16일 대기) 확인 + 상호 유통 계약서 회신·역방향 계약서 수령 | Check rates on the first hotel list (receive Ella's answer to the inquiry) + confirm OMH development start (Tracker 45%, waiting 16 days) + reply on mutual distribution contract and receive the reverse-direction contract |  | 2026-10-12 | Tracker | 2025-11-05 | 2025-11-26 | 2026-08-05 | 2026-09-22 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-02
2 | In Development | In Development |  | 동남아 · SE Asia | Malaysia | Staylah | 매입 · Partner → OMH | 개발 · In development | 개발 · In development | 개발 · In development | 직접 · Direct | 3rd Party Hotel | Mid | API 연동 중 · Integrating | GSM: Aiden → Jane (Dec~) | OHMY | GSM | 50% | 2026-11-02 | -3 | In Progress | ⑧ 개발 착수 · SPEC/DEV 키 · 크리덴셜 · Kickoff / Credential | 359 | 4 | 2026-10-22 | 8 |  |  | 2026-11-30 |  | 1차 호텔 리스트 요금 확인(Ella 문의 답변 수령) + OMH 개발 착수(Tracker 45%·16일 대기) 확인 + 상호 유통 계약서 회신·역방향 계약서 수령 | Check rates on the first hotel list (receive Ella's answer to the inquiry) + confirm OMH development start (Tracker 45%, waiting 16 days) + reply on mutual distribution contract and receive the reverse-direction contract |  | 2026-10-12 | Tracker | 2025-11-05 | 2025-11-26 | 2026-08-05 | 2026-09-18 |  |  | 2026-10-02 | 2026-11-02
3 | NDA/Contract |  |  | 중동·러시아 · ME & Russia | Russia | RateHawk | 공급 · OMH → Partner | NDA·계약 · NDA/Contract | NDA·계약 · NDA/Contract | NDA·계약 · NDA/Contract | 직접 · Direct | Channel API | High | 계약 협상 중 · Contract talks | GSM: Aiden → Jane (Dec~) | OHMY | GSM | 40% | 2026-09-22 | 38 | Stalled 30d+ | ⑥ SLA 확정 · SLA Finalized | 52 | 8 | 2026-10-26 | 4 | 2026-11-02 | Scheduled |  |  | ITB Asia(10/21–23) B108 부스 방문 시 디렉터·CTO와 SLA·보험 잔여 쟁점 마무리 + 보험 가입 진행(Chubb 회신 대기) + 오버부킹 1박 상한 마무리 | When the Director and CTO visit booth B108 at ITB Asia (21–23 Oct), close remaining SLA and insurance issues + proceed with insurance enrollment (awaiting Chubb reply) + finalize 1-night overbooking cap |  | 2026-10-18 | Tracker |  |  |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-22
4 | NDA/Contract |  |  | 동남아 · SE Asia | Vietnam | Chudu24 | 공급 · OMH → Partner | NDA·계약 · NDA/Contract | NDA·계약 · NDA/Contract | NDA·계약 (재가동) · NDA/Contract (re-engage) | 직접 · Direct | Channel API | Mid | 휴면·재활성화 · Dormant · re-engage | GSM: Aiden → Jane (Dec~) | Partner (client-side) | GSM | 30% | 2025-12-10 | 324 | Stalled 90d+ | ⑤ 계약 체결 · Contract Signed | 324 | 2 | 2026-10-06 | 24 | 2026-10-13 | Chase Overdue |  |  | API·2-way 제안 회신 체이스 + 탑셀링·피크 프로모션 공유 | Chase reply on API/2-way proposal + share top-selling and peak promotions |  | 2026-10-06 | Tracker |  |  |  |  | 2025-12-10
5 | NDA/Contract |  |  | 중동·러시아 · ME & Russia | Russia | Rate Hawk | 매입 · Partner → OMH | NDA·계약 · NDA/Contract | NDA·계약 · NDA/Contract | NDA·계약 · NDA/Contract | 직접 · Direct | 3rd Party Hotel | Mid | 계약 협상 중 · Contract talks | GSM: Aiden → Jane (Dec~) | OHMY | GSM | 30% | 2026-09-08 | 52 | Stalled 30d+ | ⑤ 계약 체결 · Contract Signed | 52 | 1 | 2026-10-05 | 25 |  | Chase Needed |  |  | ITB Asia(10/21–23) B108 부스 방문 시 디렉터·CTO와 SLA·보험 잔여 쟁점 마무리 + 보험 가입 진행(Chubb 회신 대기) + 오버부킹 1박 상한 마무리 | When the Director and CTO visit booth B108 at ITB Asia (21–23 Oct), close remaining SLA and insurance issues + proceed with insurance enrollment (awaiting Chubb reply) + finalize 1-night overbooking cap |  | 2026-10-18 | Tracker |  |  |  |  | 2026-09-08
6 | NDA/Contract |  |  | 동남아 · SE Asia | Indonesia | Tiket.com | 공급 · OMH → Partner | NDA·계약 · NDA/Contract | NDA·계약 · NDA/Contract | NDA·계약 · NDA/Contract | 직접 · Direct | Channel API | High | 계약 협상 중 · Contract talks | Aiden (지역 공백 · interim) | OHMY + Partner (50/50) | GSM | 20% | 2026-08-12 | 79 | Stalled 60d+ | ④ NDA 체결 · NDA Signed | 79 | 5 | 2026-10-29 | 1 | 2026-11-05 | Scheduled |  |  | Celine 체이스 또는 Hold 결정 | Chase Celine or decide to put on hold |  | 2026-09-15 | Tracker · 상호연동으로 재분류(Aiden 10/19) · reclassified to two-way |  |  |  | 2026-08-12
7 | NDA/Contract |  |  | 동남아 · SE Asia | Indonesia | Tiket.com | 매입 · Partner → OMH | NDA·계약 · NDA/Contract | NDA·계약 · NDA/Contract | NDA·계약 · NDA/Contract | 직접 · Direct | 3rd Party Hotel | Low | 계약 협상 중 · Contract talks | Aiden (지역 공백 · interim) | OHMY | GSM | 20% | 2026-08-12 | 79 | Stalled 60d+ | ④ NDA 체결 · NDA Signed | 79 | 5 | 2026-10-29 | 1 | 2026-11-05 | Scheduled |  |  | Celine 체이스 또는 Hold 결정 | Chase Celine or decide to put on hold |  | 2026-09-15 | Tracker · 상호연동으로 재분류(Aiden 10/19) · reclassified to two-way |  |  |  | 2026-08-12
8 | NDA/Contract |  |  | 동남아 · SE Asia | Singapore | Within Earth | 양방향 · Two-way | NDA·계약 · NDA/Contract | NDA·계약 · NDA/Contract | NDA·계약 · NDA/Contract | 직접 (10/9 TGX에서 전환) · Direct (moved from TGX, 9 Oct) | TGX Switching | Mid | 계약 협상 중 · Contract talks | GSM: Aiden → Jane (Dec~) | OHMY + Partner (50/50) | GSM | 20% | 2026-09-02 | 58 | Stalled 30d+ | ④ NDA 체결 · NDA Signed | 58 | 2 | 2026-10-28 | 2 | 2026-11-04 | Scheduled |  |  | ITB Asia 10/21 14:30 미팅 — 상호계약 법무 검토 결과 확인·직접 연동 전환 합의 | ITB Asia meeting 21 Oct 14:30 — confirm legal review outcome on mutual contract and agree switch to direct integration |  | 2026-10-09 | Tracker · 10/9 TGX → 직접 연동 전환 · moved from TGX to direct |  |  |  | 2026-09-02
9 | NDA/Contract |  |  | 유럽·미주 · Europe & Americas | UK | G2 Travel | 매입 · Partner → OMH | 미확인 · Unconfirmed | NDA·계약 · NDA/Contract | NDA·계약 · NDA/Contract | 직접 · Direct | 3rd Party Hotel | Mid | — | Aiden (지역 공백 · interim) | OHMY | GSM | 20% | 2026-07-10 | 112 | Stalled 90d+ | ④ NDA 체결 · NDA Signed | 112 | 3 | 2026-10-29 | 1 | 2026-11-05 | Scheduled | [6 empty] | Tracker · 상호연동으로 재분류(Aiden 10/19) · reclassified to two-way |  |  |  | 2026-07-10
10 | NDA/Contract |  |  | 유럽·미주 · Europe & Americas | USA | Nuitée | 공급 · OMH → Partner | NDA·계약 · NDA/Contract | 보류 · On hold (미주 재고 US supply) | NDA·계약 · NDA/Contract | 직접 (Nuitée가 OMH API 연동) · Direct (Nuitée builds on OMH API) | Channel API | Mid | 계약 협상 중 · Contract talks | GSM: Aiden → Jane (Dec~) | Partner (client-side) | GSM | 20% | 2026-09-22 | 38 | Stalled 30d+ | ④ NDA 체결 · NDA Signed | 38 | 7 | 2026-10-22 | 8 | 2026-10-29 | Chase Overdue |  |  | ITB Asia(10/21~23) B108 부스 방문 시 Seth와 계약 쟁점·연동 일정 정리(고정 시간 없음) + 계약·SLA 회신 체이스 | When Seth visits booth B108 at ITB Asia (21–23 Oct), settle contract issues and integration timeline (no fixed time) + chase reply on contract/SLA |  | 2026-10-18 | Tracker |  |  |  | 2026-09-22
11 | Contact |  |  | 중화권 · Greater China | China | Accomy | 매입 · Partner → OMH | 미확인 · Unconfirmed | 접촉 · Contact | 접촉 · Contact | 직접 · Direct | 3rd Party Hotel | Mid | — | Grace | OHMY | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 5 | 2026-10-30 | 0 | 2026-11-06 | Scheduled | [6 empty] | Tracker · 상호연동으로 재분류(Aiden 10/19) · reclassified to two-way
12 | Contact |  |  | 동남아 · SE Asia | Thailand | MG Group | 매입 · Partner → OMH | 완료 · Live | 진행 중 · In progress | 일부 라이브 · Partially live | 직접 · Direct | 3rd Party Hotel | Mid | 계약 협상 중 · Contract talks | Aiden (지역 공백 · interim) | Partner (client-side) | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [6 empty] | Evelyn 회신(계약 검토 상태·Phoebe 11/17~18 방문일) + ITB 10/23 미팅 시간 확인 | Get Evelyn's reply (contract review status, Phoebe's visit 17–18 Nov) + confirm ITB 23 Oct meeting time |  | 2026-10-17 | Tracker · 상호연동으로 재분류(Aiden 10/19) · reclassified to two-way
13 | Contact |  |  | 인도 · India | India | TBO | 공급 · OMH → Partner | 진행 중 · In progress | 완료 · Live | 일부 라이브 · Partially live | 직접 · Direct | Channel API | High | — | Aiden (지역 공백 · interim) | OHMY | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [10 empty] | Tracker · 상호연동으로 재분류(Aiden 10/19) · reclassified to two-way
14 | Contact |  |  | 중동·러시아 · ME & Russia | Israel | GGT (Go Global) | 공급 · OMH → Partner | 미확인 · Unconfirmed | 미확인 · Unconfirmed | 진행 중 · In progress (CRM) | 직접 · Direct | Channel API | High | API 연동 중 · Integrating | Aiden (지역 공백 · interim) | OHMY | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [6 empty] | YGG Integration 무응답 체이스(10/13 예정분) 발송 여부 확인 후 Daniel에 재체이스 | Check whether the no-response chase to YGG Integration (planned 13 Oct) was sent, then chase Daniel again |  | 2026-09-30 | Tracker · 상호연동으로 재분류(Aiden 10/19) · reclassified to two-way
15 | Contact |  |  | 중동·러시아 · ME & Russia | Israel | Go Global | 매입 · Partner → OMH | 미확인 · Unconfirmed | 미확인 · Unconfirmed | 진행 중 · In progress (CRM) | 직접 · Direct | 3rd Party Hotel | High | API 연동 중 · Integrating | Aiden (지역 공백 · interim) | OHMY | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [6 empty] | YGG Integration 무응답 체이스(10/13 예정분) 발송 여부 확인 후 Daniel에 재체이스 | Check whether the no-response chase to YGG Integration (planned 13 Oct) was sent, then chase Daniel again |  | 2026-09-30 | Tracker · 상호연동으로 재분류(Aiden 10/19) · reclassified to two-way
16 | Contact |  |  | 유럽·미주 · Europe & Americas | USA | RoomForLess | 양방향 · Two-way | 접촉 · Contact | 접촉 · Contact | 접촉 · Contact | 미정 (상대는 직접 선호) · TBD (partner prefers direct) |  |  | 계약 협상 중 · Contract talks | GSM: Aiden → Jane (Dec~) |  | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 1 | 2026-10-06 | 24 | 2026-10-13 | Chase Overdue |  |  | 10/6 조건 제안 회신 체이스, 수락 시 계약서·스위칭 세팅 | Chase reply on 6 Oct terms proposal; if accepted, set up contract and switching |  | 2026-10-06 | CRM 추가 · Added from CRM (Tracker 미등록 · not in Tracker; 단계 날짜는 확인되는 대로 입력 · add stage dates when confirmed)
17 | Live |  |  | 일본 · Japan | Japan | RTX (Rakuten) | 공급 · OMH → Partner | 완료 · Live | 완료 · Live | 라이브 · Live | 직접 · Direct | Channel API |  | 활성 거래 · Active | Aiden (일본 · interim JP) | Partner (client-side) | GSM | 100% | 2026-01-07 | 296 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 13 | 0 | [6 empty] | ITB Asia 미팅(10/23 14:00) — 실적·QPS·매핑·크리덴셜 처리 결과 점검 | ITB Asia meeting (23 Oct 14:00) — review performance, QPS, mapping and credential handling results |  | 2026-10-09 | Tracker · 상호연동으로 재분류(Aiden 10/19) · reclassified to two-way | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07
18 | Live |  |  | 일본 · Japan | Japan | RTX (Rakuten) | 매입 · Partner → OMH | 완료 · Live | 완료 · Live | 라이브 · Live | 직접 · Direct | 3rd Party Hotel |  | 활성 거래 · Active | Aiden (일본 · interim JP) | OHMY | GSM | 100% | 2026-01-07 | 296 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 13 | 0 | [6 empty] | ITB Asia 미팅(10/23 14:00) — 실적·QPS·매핑·크리덴셜 처리 결과 점검 | ITB Asia meeting (23 Oct 14:00) — review performance, QPS, mapping and credential handling results |  | 2026-10-09 | Tracker · 상호연동으로 재분류(Aiden 10/19) · reclassified to two-way | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07
19 | Live |  |  | 동남아 · SE Asia | Thailand | MG Group (Room Deal) | 공급 · OMH → Partner | 완료 · Live | 진행 중 · In progress | 일부 라이브 · Partially live | 직접 · Direct | Channel API |  | 계약 협상 중 · Contract talks | Aiden (지역 공백 · interim) | Partner (client-side) | GSM | 100% | 2026-01-07 | 296 | Live | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 13 | 0 | [6 empty] | Evelyn 회신(계약 검토 상태·Phoebe 11/17~18 방문일) + ITB 10/23 미팅 시간 확인 | Get Evelyn's reply (contract review status, Phoebe's visit 17–18 Nov) + confirm ITB 23 Oct meeting time |  | 2026-10-17 | Tracker · 상호연동으로 재분류(Aiden 10/19) · reclassified to two-way | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07
20 | Live | Live |  | 인도 · India | India | TBO | 매입 · Partner → OMH | 진행 중 · In progress | 완료 · Live | 일부 라이브 · Partially live | 직접 · Direct | 3rd Party Hotel | High | — | Aiden (지역 공백 · interim) | OHMY | GSM | 0% |  |  | No Record |  |  | 0 | [10 empty] | Tracker · 상호연동으로 재분류(Aiden 10/19) · reclassified to two-way · 매입 연동 완료 — Aiden 10/19 확인, 날짜 미입력 · sourcing live (confirmed 19 Oct, dates not entered)

## Chase Log
Chase Log — 응답 대기 구간 Follow-up 이력 · Follow-up history while waiting on partners (1행 = 체이스 1회 · one row per chase)
프로젝트명은 카테고리 시트의 '프로젝트'와 똑같이 적습니다 → 체이스 #·마지막 체이스·체이스 알림 자동 집계 · Use the exact project name from the category sheets; chase columns update automatically. 파란 글씨 = 입력 · Blue = input
No. | 프로젝트 Project | 카테고리(원본) Category (orig.) | 단계 Stage | 체이스 날짜 Chase date | 방법 Method | 상대 담당 Counterpart | 내용 / 응답 Content / response | 응답? Responded? | 다음 체이스 Next chase | 담당 (Sales) Owner
1 | Shiji | Switching System | ⑩ Live Test (70%) | 2026-10-05 |  |  | Chase 완료 (일괄 기록) | N |  | GSM (이관 전 · before handover)
2 | TGX | Switching System | ⑨ Certification (60%) | 2026-10-05 |  |  | Chase 완료 (일괄 기록) | N |  | GSM (이관 전 · before handover)
3 | Volt | TGX Switching | ④ NDA Signed (20%) | 2026-10-05 |  |  | Chase 완료 (일괄 기록) | N |  | Aiden
4 | Within Earth | TGX Switching | ④ NDA Signed (20%) | 2026-10-05 |  |  | Chase 완료 (일괄 기록) | N |  | Aiden
5 | Pax2night | TGX Switching | ④ NDA Signed (20%) | 2026-10-05 |  |  | Chase 완료 (일괄 기록) | N |  | Aiden
6 | Klook | Channel API | ⑫ Live Key Open – OMH side only (80%) | 2026-10-05 |  |  | Chase 완료 (일괄 기록) | N |  | Grace
7 | Tiket.com | Channel API | ④ NDA Signed (20%) | 2026-10-05 |  |  | Chase 완료 (일괄 기록) | N |  | Aiden
8 | RateHawk | Channel API | ⑥ SLA Finalized (40%) | 2026-10-05 |  |  | Chase 완료 (일괄 기록) | N |  | Aiden
9 | Travelata(Vivatech) | Channel API | ⑧ Dev Kickoff / SPEC·DEV Key (50%) / Credential | 2026-10-05 |  |  | Chase 완료 (일괄 기록) | N |  | Aiden
10 | Lion Travel | Channel API | ④ NDA Signed (20%) | 2026-10-05 |  |  | Chase 완료 (일괄 기록) | N |  | Grace
11 | Star Travel | Channel API | ⑧ Dev Kickoff / SPEC·DEV Key (50%) / Credential | 2026-10-05 |  |  | Chase 완료 (일괄 기록) | N |  | Grace
12 | Uone | Channel API | ④ NDA Signed (20%) | 2026-10-05 |  |  | Chase 완료 (일괄 기록) | N |  | Grace
13 | Amerilink | Channel API | ④ NDA Signed (20%) | 2026-10-05 |  |  | Chase 완료 (일괄 기록) | N |  | Grace
14 | Chudu24 | Channel API | ⑤ Contract Signed (30%) | 2026-10-05 |  |  | Chase 완료 (일괄 기록) | N |  | Aiden
15 | Fangcang | Channel API | ⑩ Live Test (70%) | 2026-10-05 |  |  | Chase 완료 (일괄 기록) | N |  | Grace
16 | JL Tour | Channel API | ⑩ Live Test (70%) | 2026-10-05 |  |  | Chase 완료 (일괄 기록) | N |  | Grace
17 | Huamao | Channel API | ⑧ Dev Kickoff / SPEC·DEV Key (50%) / Credential | 2026-10-05 |  |  | Chase 완료 (일괄 기록) | N |  | Grace
18 | Ziru (TMC) | Channel API | ⑧ Dev Kickoff / SPEC·DEV Key (50%) / Credential | 2026-10-05 |  |  | Chase 완료 (일괄 기록) | N |  | Grace
19 | Gotadi - HN Branch | Channel API | ⑥ SLA Finalized (40%) | 2026-10-05 |  |  | Chase 완료 (일괄 기록) | N |  | Aiden
20 | Justgotrip | Channel API | ④ NDA Signed (20%) | 2026-10-05 |  |  | Chase 완료 (일괄 기록) | N |  | Grace
21 | Jejupay | Channel API | ⑧ Dev Kickoff / SPEC·DEV Key (50%) / Credential | 2026-10-05 |  |  | Chase 완료 (일괄 기록) | N |  | Jane
22 | Nuitée | Channel API | ④ NDA Signed (20%) | 2026-10-05 |  |  | Chase 완료 (일괄 기록) | N |  | Aiden
23 | Rate Hawk | 3rd Party Hotel | ⑤ Contract Signed (30%) | 2026-10-05 |  |  | Chase 완료 (일괄 기록) | N |  | GSM (이관 전 · before handover)
24 | G2 Travel | 3rd Party Hotel | ④ NDA Signed (20%) | 2026-10-05 |  |  | Chase 완료 (일괄 기록) | N |  | GSM (이관 전 · before handover)
25 | Tiket.com | 3rd Party Hotel | ④ NDA Signed (20%) | 2026-10-05 |  |  | Chase 완료 (일괄 기록) | N |  | GSM (이관 전 · before handover)
26 | Giftronaut | OMH Supply |  | 2026-09-30 | Email | Daniel @ Giftronaut | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-07 | Jane
27 | Veturis | SHIJI Switching |  | 2026-10-08 | Email | info | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-15 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
28 | Luxury Tours | TGX Switching |  | 2026-10-09 | Email | Kim Hee Jun | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-16 | Aiden (지역 공백 · interim)
29 | Agoda | Channel API | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 2026-10-17 | Email | Garg, Kshitij (Agoda) | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-24 | Aiden
30 | Nuitée | Channel API | NDA 체결 · NDA Signed | 2026-10-22 | Email | Sara El Kadiri | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-29 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
31 | Staylah | Channel API | 개발 착수 · SPEC/DEV 키 · 크리덴셜 · Kickoff / Credential | 2026-10-22 | Email | Kevin Ow | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-29 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
32 | MakeMyTrip | Channel API | 제안·소개 발송 · Proposal Sent | 2026-10-23 | Email | vivek.kumar3 | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-30 | Aiden (지역 공백 · interim)
33 | Tidesquare | OMH Supply |  | 2026-10-25 | Email | Anne | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-11-01 | Jane
34 | Accomy | 3rd Party Hotel |  | 2026-10-26 | Email | Chloe Lee | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-11-02 | Grace
35 | RateHawk | Channel API | SLA 확정 · SLA Finalized | 2026-10-26 | Email | Isabelle Kim | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-11-02 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
36 | Tiket.com | Channel API | NDA 체결 · NDA Signed | 2026-10-26 | Email | cassey.liestyo | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-11-02 | Aiden (지역 공백 · interim)
37 | Traveloka | Channel API | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 2026-10-26 | Email | Traveloka Atlas Provider Portal | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-11-02 | Aiden (지역 공백 · interim)
38 | Myrealtrip API | Channel API | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 2026-10-27 | Email | sales_management MRT | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-11-03 | Jane
39 | Zentrumhub | Switch vendors |  | 2026-10-27 | Email | Boney Mittal | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-11-03 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
40 | Accomy | 3rd Party Hotel |  | 2026-10-29 | Email | Chloe Lee | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-11-05 | Grace
41 | Veturis | SHIJI Switching |  | 2026-10-29 | Email | info | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-11-05 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
42 | Tiket.com | Channel API | NDA 체결 · NDA Signed | 2026-10-29 | Email | cassey.liestyo | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-11-05 | Aiden (지역 공백 · interim)
43 | Accomy | 3rd Party Hotel |  | 2026-10-30 | Email | Chloe Lee | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-11-06 | Grace
44 | Agoda | Channel API | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 2026-10-30 | Email | Garg, Kshitij (Agoda) | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-11-06 | Aiden
45 | Veturis | SHIJI Switching |  | 2026-10-30 | Email | Charlie ¦ Veturis.com | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-11-06 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
46 | Agoda | Channel API | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 2026-10-01 | Email | Lee, Marie (Agoda) | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | Y |  | Aiden
47 | Momo | Channel API | 라이브 키 오픈 (OMH 측) · Live Key Open | 2026-10-01 | Email | NGUYỄN TRẦN HẠNH NGUYÊN - MDS - Expert - Project Management | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-08 | Aiden (지역 공백 · interim)
48 | Nuitée | Channel API | NDA 체결 · NDA Signed | 2026-10-01 | Email | Sara El Kadiri | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-08 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
49 | Staylah | Channel API | 개발 착수 · SPEC/DEV 키 · 크리덴셜 · Kickoff / Credential | 2026-10-01 | Email | Kevin | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-08 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
50 | Traveloka | Channel API | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 2026-10-01 | Email | Ida Ayu Agung Dwi Cahyantari | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | Y |  | Aiden (지역 공백 · interim)
51 | Veturis | SHIJI Switching |  | 2026-10-01 | Email | Charlie ¦ Veturis.com | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-08 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
52 | GoTrip | OMH Supply |  | 2026-10-02 | Email | linhtq | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-09 | Aiden (지역 공백 · interim)
53 | Momo | Channel API | 라이브 키 오픈 (OMH 측) · Live Key Open | 2026-10-02 | Email | NGUYỄN TRẦN HẠNH NGUYÊN - MDS - Expert - Project Management | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-09 | Aiden (지역 공백 · interim)
54 | RateHawk | Channel API | SLA 확정 · SLA Finalized | 2026-10-02 | Email | Jesvin Chan | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | Y |  | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
55 | Staylah | Channel API | 개발 착수 · SPEC/DEV 키 · 크리덴셜 · Kickoff / Credential | 2026-10-02 | Email | StayLah Tech | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-09 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
56 | Zentrumhub | Switch vendors |  | 2026-10-02 | Email | YASHIKA TANEJA | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | Y |  | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
57 | BestPrice | OMH Supply |  | 2026-10-05 | Email | Bui Thanh Tu | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-12 | Aiden (지역 공백 · interim)
58 | Cleartrip | OMH Supply |  | 2026-10-05 | Email | Sonali Jena | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | Y |  | Aiden (지역 공백 · interim)
59 | EaseMyTrip | OMH Supply |  | 2026-10-05 | Email | care | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-12 | Aiden (지역 공백 · interim)
60 | Fiditour | OMH Supply |  | 2026-10-05 | Email | info | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-12 | Aiden (지역 공백 · interim)
61 | IVIVU | OMH Supply |  | 2026-10-05 | Email | kimdoan.dao | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-12 | Aiden (지역 공백 · interim)
62 | MakeMyTrip | Channel API | 제안·소개 발송 · Proposal Sent | 2026-10-05 | Email | Apurva Dubey | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-12 | Aiden (지역 공백 · interim)
63 | Musafir | OMH Supply |  | 2026-10-05 | Email | info | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-12 | Aiden (지역 공백 · interim)
64 | Mustgo | OMH Supply |  | 2026-10-05 | Email | Thanh Thanh Mustgo.vn | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-12 | Aiden (지역 공백 · interim)
65 | MyTour | OMH Supply |  | 2026-10-05 | Email | huyen.pham | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-12 | Aiden (지역 공백 · interim)
66 | Rezlive | Switching |  | 2026-10-05 | Email | Neelanjan ¦ RezLive.com - CR | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-12 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
67 | Riya Travel | OMH Supply |  | 2026-10-05 | Email | info.del | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-12 | Aiden (지역 공백 · interim)
68 | Tecotrip | OMH Supply |  | 2026-10-05 | Email | support | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-12 | Aiden (지역 공백 · interim)
69 | Thomas Cook SOTC | OMH Supply |  | 2026-10-05 | Email | Shinde, Mansi/LT/TCIL | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-12 | Aiden (지역 공백 · interim)
70 | TransViet | OMH Supply |  | 2026-10-05 | Email | dulich.sgn | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-12 | Aiden (지역 공백 · interim)
71 | Tripi | OMH Supply |  | 2026-10-05 | Email | hotro | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-12 | Aiden (지역 공백 · interim)
72 | Tripjack | Switching |  | 2026-10-05 | Email | tauseefahmeds | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-12 | Aiden (지역 공백 · interim)
73 | Vietravel | Channel API |  | 2026-10-05 | Email | Nguyen Van Nha | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-12 | Aiden (지역 공백 · interim)
74 | VNtrip | OMH Supply |  | 2026-10-05 | Email | giang.th.nguyen | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-12 | Aiden (지역 공백 · interim)
75 | Yatra | OMH Supply |  | 2026-10-05 | Email | Jagat Negi | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-12 | Aiden (지역 공백 · interim)
76 | Chudu24 | Channel API | 계약 체결 · Contract Signed | 2026-10-06 | Email | Trang Nguyen - Chudu24 | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-13 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
77 | Happy Travel | Channel API |  | 2026-10-06 | Email | Bella He | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-13 | Aiden (지역 공백 · interim)
78 | Luxury Tours | TGX Switching |  | 2026-10-06 | Email | Kim Hee Jun | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-13 | Aiden (지역 공백 · interim)
79 | RoomForLess | Two-way |  | 2026-10-06 | Email | Christine Reyes | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-13 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
80 | Yalago | Switching |  | 2026-10-06 | Email | Shasha Yang | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | Y |  | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
81 | Bookese | OMH Supply |  | 2026-10-07 | Email | thuong.luu | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-14 | Aiden (지역 공백 · interim)
82 | Luxury Tours | TGX Switching |  | 2026-10-07 | Email | Kim Hee Jun | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-14 | Aiden (지역 공백 · interim)
83 | Nuitée | Channel API | NDA 체결 · NDA Signed | 2026-10-07 | Email | Sara El Kadiri | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-14 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
84 | RateHawk | Channel API | SLA 확정 · SLA Finalized | 2026-10-07 | Email | Jesvin Chan | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | Y |  | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
85 | Welcomebeds | 3rd Party Hotel |  | 2026-10-07 | Email | Nora Blasco Esteban | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-14 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
86 | Yalago | Switching |  | 2026-10-07 | Email | Shasha Yang | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-14 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
87 | Agoda | Channel API | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 2026-10-08 | Email | Lee, Marie (Agoda) | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | Y |  | Aiden
88 | Luxury Tours | TGX Switching |  | 2026-10-08 | Email | Kim Hee Jun | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-15 | Aiden (지역 공백 · interim)
89 | Shiji | Switching System | 라이브 테스트 · Live Test | 2026-10-08 | Email | Ace Zhou (周丽娟) ¦ Shiji | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-15 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
90 | Tidesquare | OMH Supply |  | 2026-10-08 | Email | Anne | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | Y |  | Jane
91 | Traveloka | Channel API | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 2026-10-08 | Email | Traveloka 3PS Commercial | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | Y |  | Aiden (지역 공백 · interim)
92 | Agoda | Channel API | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 2026-10-09 | Email | Lee, Marie (Agoda) | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | Y |  | Aiden
93 | Nuitée | Channel API | NDA 체결 · NDA Signed | 2026-10-09 | Email | Sara El Kadiri | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-16 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
94 | RateHawk | Channel API | SLA 확정 · SLA Finalized | 2026-10-09 | Email | Jesvin Chan | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | Y |  | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
95 | Nuitée | Channel API | NDA 체결 · NDA Signed | 2026-10-12 | Email | Sara El Kadiri | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-19 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
96 | Agoda | Channel API | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 2026-10-13 | Email | postmaster | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | Y |  | Aiden
97 | Traveloka | Channel API | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 2026-10-13 | Email | Traveloka 3PS Commercial | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | Y |  | Aiden (지역 공백 · interim)
98 | Agoda | Channel API | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 2026-10-14 | Email | postmaster | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | Y |  | Aiden
99 | RateHawk | Channel API | SLA 확정 · SLA Finalized | 2026-10-14 | Email | Jesvin Chan | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | Y |  | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
100 | Traveloka | Channel API | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 2026-10-14 | Email | Traveloka Atlas Provider Portal | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | Y |  | Aiden (지역 공백 · interim)
101 | Veturis | SHIJI Switching |  | 2026-10-14 | Email | Group Veturis China | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-21 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
102 | Bookese | OMH Supply |  | 2026-10-18 | Email | thuong.luu | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-25 | Aiden (지역 공백 · interim)
103 | MakeMyTrip | Channel API | 제안·소개 발송 · Proposal Sent | 2026-10-18 | Email | Apurva Dubey | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-25 | Aiden (지역 공백 · interim)
104 | Nuitée | Channel API | NDA 체결 · NDA Signed | 2026-10-18 | Email | Seth Zhang | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-25 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
105 | RateHawk | Channel API | SLA 확정 · SLA Finalized | 2026-10-18 | Email | Jesvin Chan | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | Y |  | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
106 | ABC Travel | 3rd Party Hotel |  | 2026-10-19 | Email | CHEN, Doris | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-26
107 | Accomy | 3rd Party Hotel |  | 2026-10-19 | Email | Chloe Lee | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-26 | Grace
108 | G2 Travel | 3rd Party Hotel | NDA 체결 · NDA Signed | 2026-10-19 | Email | Rungrot Kongphukham (Bank) | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | Y |  | Aiden (지역 공백 · interim)
109 | Tidesquare | OMH Supply |  | 2026-10-19 | Email | 김은식 | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-26 | Jane
110 | Tiket.com | Channel API | NDA 체결 · NDA Signed | 2026-10-19 | Email | Celine Angelia | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-26 | Aiden (지역 공백 · interim)
111 | Accomy | 3rd Party Hotel |  | 2026-10-20 | Email | Chloe Lee | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-27 | Grace
112 | Pax2night | TGX Switching | NDA 체결 · NDA Signed | 2026-10-20 | Email | Shirley Liu | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-27 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
113 | Staylah | Channel API | 개발 착수 · SPEC/DEV 키 · 크리덴셜 · Kickoff / Credential | 2026-10-20 | Email | Kevin Ow | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-27 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
114 | Welcomebeds | 3rd Party Hotel |  | 2026-10-20 | Email | Nora Blasco Esteban | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-27 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
115 | Tripjack | Switching |  | 2026-10-22 | Email | Tauseef Ahmed Siddiqui | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-29 | Aiden (지역 공백 · interim)
116 | Mygo | OMH Supply |  | 2026-10-23 | Email | Victor BARUS | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | Y |  | Aiden (지역 공백 · interim)
117 | Traveloka | Channel API | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 2026-10-23 | Email | dicky | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-10-30 | Aiden (지역 공백 · interim)
118 | RateHawk | Channel API | SLA 확정 · SLA Finalized | 2026-10-25 | Email | Isabelle Kim | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | Y |  | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
119 | Traveloka | Channel API | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 2026-10-25 | Email | Dicky Andriansyah | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-11-01 | Aiden (지역 공백 · interim)
120 | Zentrumhub | Switch vendors |  | 2026-10-25 | Email | Boney Mittal | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | Y |  | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
121 | Pax2night | TGX Switching | NDA 체결 · NDA Signed | 2026-10-26 | Email | Shirley Liu ¦ Pax2night | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-11-02 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
122 | Tripjack | Switching |  | 2026-10-26 | Email | Aatif Khan | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-11-02 | Aiden (지역 공백 · interim)
123 | ABC Travel | 3rd Party Hotel |  | 2026-10-27 | Email | Kevin | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-11-03
124 | Mygo | OMH Supply |  | 2026-10-27 | Email | Victor BARUS | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | Y |  | Aiden (지역 공백 · interim)
125 | Welcomebeds | 3rd Party Hotel |  | 2026-10-27 | Email | Nora Blasco Esteban | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-11-03 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
126 | ABC Travel | 3rd Party Hotel |  | 2026-10-28 | Email | Kevin | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-11-04
127 | Asian Trails | Switching |  | 2026-10-28 | Email | Virat Suptawornkul | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-11-04 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
128 | Restel Hotels | TGX Switching |  | 2026-10-28 | Email | kai.wei | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-11-04 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
129 | Toptown API (시트립 Vacation 자회사) | Channel API | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 2026-10-28 | Email | allie.zhang | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-11-04 | Grace
130 | Welcomebeds | 3rd Party Hotel |  | 2026-10-28 | Email | Nora Blasco Esteban | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-11-04 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
131 | Within Earth | TGX Switching | NDA 체결 · NDA Signed | 2026-10-28 | Email | nisa | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-11-04 | GSM: Aiden → Jane (Dec~)
132 | G2 Travel | 3rd Party Hotel | NDA 체결 · NDA Signed | 2026-10-29 | Email | Jungyun Kwon | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-11-05 | Aiden (지역 공백 · interim)
133 | Hey Trip | Channel API | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 2026-10-29 | Email | 侯权 | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-11-05 | Grace
134 | Mygo | OMH Supply |  | 2026-10-29 | Email | Sandra CICUENDEZ | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | Y |  | Aiden (지역 공백 · interim)
135 | Tripjack | Switching |  | 2026-10-29 | Email | anitya.mittal | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-11-05 | Aiden (지역 공백 · interim)
136 | triptopaz | Channel API | ⑭ 고객 라이브 확정 (고객 통보) · Customer Live | 2026-10-29 | Email | 트립토파즈 류소정_Sage | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-11-05 | Jane
137 | Mygo | OMH Supply |  | 2026-10-30 | Email | Victor BARUS | 메일 활동 자동 기록 (auto from mailbox) | N | 2026-11-06 | Aiden (지역 공백 · interim)

## 안내 Guide
읽는 법 · 입력 규칙 / How to read · how to update
| 항목 · Item | 설명 (KR) | Description (EN)
| 체이스 알림 기준(일) · Chase trigger (days) | ← 오른쪽 값(D4)을 바꾸면 기준이 바뀝니다 · change D4 to adjust | 7
| 상태 · Status | 단계 날짜 중 가장 늦은 단계의 가중치 = 진행률. 진행률 5% Pipeline · 20% NDA/Contract · 45% In Development · 70% Testing · 80% Pending Live · 100% Live. 날짜가 없으면 Contact. '상태 수동 지정'에 값을 넣으면 그 값이 우선. | Progress = weight of the latest stage with a date. 5% Pipeline · 20% NDA/Contract · 45% In Development · 70% Testing · 80% Pending Live · 100% Live. No date = Contact. A value in 'Status override' takes priority.
| Partially Live | 상호연동 파트너 중 한 방향만 라이브인 경우(예: TBO 매입 완료·공급 진행, MG 공급 완료·매입 진행). | Two-way partner where only one direction is live (e.g. TBO sourcing live, supply in progress; MG supply live, sourcing in progress).
| 입력하는 곳 · Where to edit | 파란 글씨 열: 단계 이력 날짜(오른쪽 끝 구간)·상태 수동 지정·보류/드롭·목표 라이브·대기 사유·현황(KR/EN)·상호연동 방향별 상태. 나머지는 자동 계산. | Blue columns: stage-history dates (right-most band), status override, hold/drop, target go-live, waiting on, status notes (KR/EN), two-way direction status. Everything else is calculated.
| 열 구간 · Column bands | 원본과 같은 4구간: ① 프로젝트·개발 정보 ② 진행·체이스 현황(자동 계산: 진행률·마지막 활동·단계 경과일·지연 체크·현재 단계·파이프라인 기간·체이스 #·마지막 체이스·체이스 후 경과일·다음 체이스·체이스 알림) ③ 계획·이슈(직접 입력) ④ 단계 이력(실제 날짜, Pipeline → Contract → Dev → Customer Live). 원본 PIC(Sales) 열만 현재 담당 열로 대체. | Same four bands as the original: (1) Project / Dev Info (2) Progress & Chase Status, auto-calculated (3) Plan & Issues, manual entry (4) Stage History, actual dates. Only the original PIC (Sales) column is replaced by the current-owner column.
| 지연 체크 · Delay check | 마지막 단계 이후 30일 Stalled 30d+ · 60일 Stalled 60d+ · 90일 Stalled 90d+. | Days since the last stage: 30 → Stalled 30d+, 60 → Stalled 60d+, 90 → Stalled 90d+.
| 체이스 알림 · Chase alert | Chase Log의 다음 체이스 날짜가 지났으면 Chase Overdue, 남았으면 Scheduled. 기록 없이 기준일(7일)을 넘으면 Chase Needed. | Next chase date in Chase Log passed → Chase Overdue; upcoming → Scheduled. No record and over the trigger (7 days) → Chase Needed.
| 카테고리 · Categories | 스위칭 업체 = 스위치 업체 자체와의 연동(셀러·바이어 측 상태, 경유 파트너 수 자동 집계) · 스위칭 연동 = 스위치를 거쳐 연결하는 파트너 · 서드파티 연동 = OMH 매입 · 우리가 공급사 = OMH 직접 공급 · 상호연동 = 직접 양방향(방향별 행이 따로 있을 수 있음). | Switch vendors = integration with the switch vendors themselves (seller/buyer status, partners-via count is automatic) · Switching = partners connected through a switch · 3rd Party = OMH sources · OMH Supply = OMH supplies directly · Two-way = direct both ways (may have one row per direction).
| 상호연동 재분류 · Two-way reclass | Tiket.com·G2 Travel·Accomy·MG Group·TBO·GoGlobal·RTX를 서드파티/공급사에서 상호연동으로 옮김(Aiden 10/19). TBO: 매입 완료·공급 진행 / MG: 공급 완료·매입 진행 / RTX: 양방향 완료. | Moved Tiket.com, G2 Travel, Accomy, MG Group, TBO, GoGlobal and RTX to Two-way (Aiden, 19 Oct). TBO: sourcing live, supply in progress / MG: supply live, sourcing in progress / RTX: both live.
| 그 밖의 변경 · Other changes | Within Earth: 10/9 TGX → 직접 연동(상호연동) · Pax2Night: TGX 불가 → Shiji · Restel·Ottila: CRM상 계약 단계, 단계 날짜 입력 필요 · CRM에만 있던 파이프라인 추가. | Within Earth: TGX → direct on 9 Oct (Two-way) · Pax2Night: TGX not possible → Shiji · Restel, Ottila: contract stage per CRM, stage dates needed · pipeline from CRM added.
| 담당 (현재) · Owner | 담당 규칙 기준: 한국 Jane · 중화권 Grace · 일본 Aiden · 그 외 Aiden(지역 공백) · 3rd party·스위칭 GSM(Aiden 인수 중, 12월~ Jane). 원본 PIC 열은 현재 담당과 달라 옮기지 않음. | Current owner rule: Korea Jane · Greater China Grace · Japan Aiden · other regions Aiden (interim) · 3rd party & switching GSM (Aiden taking over, Jane from Dec). The original PIC column was not carried over.
| 출처 · Sources | SharePoint GSMSET 'API Dev Tracker.xlsx'(2026-10-19 00:37, 102건 + Chase Log) · OMH-CRM 고객사 기록(2026-10-18, W42 반영). 작성 2026-10-19 · Aiden | SharePoint GSMSET 'API Dev Tracker.xlsx' (19 Oct 2026 00:37, 102 rows + Chase Log) · OMH-CRM customer records (18 Oct 2026). Prepared 19 Oct 2026 · Aiden